## 表紙
はじめに
「土木工事書類作成の手引」は、立川市が発注する土木工事について、必要な提出書類
等の様式および処理方式を定めたものとして、昭和６０年８月に発行した。
土木工事書類作成の手引 |  | 本手引は、工事請負契約書のほか、東京都土木工事標準仕様書、東京都の建設局材料検
査実施基準、土木材料仕様書、土木工事施工管理基準、工事記録写真撮影基準、東京都建
設リサイクルガイドライン等をもとに作成している。
|  |  | 初 版 | 昭和６０年８月
|  |  | 第 １回改訂版 | 平成 ８年４月
|  |  | 第 ２回改訂版 | 平成１０年４月
|  |  | 第 ３回改訂版 | 平成１２年４月
|  |  | 第 ４回改訂版 | 平成１７年５月
|  |  | 第 ５回改訂版 | 平成１９年９月
|  |  | 第 ６回改訂版 | 平成２１年８月
|  |  | 第 ７回改訂版 | 平成２２年５月
|  |  | 第 ８回改訂版 | 平成２３年５月
|  |  | 第 ９回改訂版 | 平成２４年４月
|  |  | 第１０回改訂版 | 平成２５年４月
|  |  | 第１１回改訂版 | 平成２６年４月
|  |  | 第１２回改訂版 | 平成２７年４月
|  |  | 第１３回改訂版 | 平成２８年４月
|  |  | 第１４回改訂版 | 平成２９年４月
|  |  | 第１５回改訂版 | 平成３０年４月
|  |  | 第１６回改訂版 | 平成３１年４月
|  |  | 第１７回改訂版 | 令和３年 ４月
| 令和５年４月 |  | 第１８回改訂版 | 令和５年 ４月
立 川 市

## 要旨
改訂の要旨
頁 | 章・節 |  | 改訂の要旨
様式 | 第1,2,3,4,7,9,13,14,18,21,25-1, |  | ①現場代理人押印欄を廃止した。 ②様式第38-1,38-2,38-3を参考様式とし た。 ③上記に伴い、様式第39,40の様式番号を 繰り上げた。
25-2,33,34,38-1,38-2,38-3,39,40

## 目次
目 次
第１ 提出書類について
| ・ | 工事契約着手に関する書類 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・ | ３
| ・ | 工事着手から現場着手に関する書類 |  |  | ・・・・・・・・・・ | ３
| ・ | 工事着手から材料搬入に関する書類 |  |  | ・・・・・・・・・・ | ４
| ・ | 材料搬入から下検査に関する書類 |  |  | ・・・・・・・・・・・ | ４
| ・ | 施工管理に関する書類 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ５
| ・ | 下検査から完了検査に関する書類 |  | ・・・・・・・・・・・ |  | ５
| ・ | 工事着手から完了検査までの書類の流れ |  |  | ・・・・・・・・ | ６
第２ 工事着手から現場着手
| １． | 設計図書の照査 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ７
| ２． | 諸法令の遵守 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ７
| ３． | 官公署等への手続き |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ７
| ４． | 打合せ議事録 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ７
| ５． | 工事測量報告書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ７
| ６． | 事前調査報告書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ７
| ７． | 環境対策 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ８
| ８． | 施工計画書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ８
| ９． | 搬入予定民間受入地届 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １１
| １０． | 緊急時対策計画書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １１
| １１． | 工事記録写真撮影計画承諾申請書 |  |  | ・・・・・・・・・・・ | １２
| １２． | 搬送計画書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １２
| １３． | 施工体制台帳、施工体系図 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・ | １２
| １４． | 工事実績データ作成・登録 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・ | １３
| １５． | 建設業退職金共済制度加入届 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １３
第３ 工事着手から材料搬入
| １． | 材料承諾申請書、監督員資料提出届 |  |  | ・・・・・・・・・・ | １４
| ２． | 材料搬入予定調書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １４
| ３． | その他の資料の提出 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １４
| ４． | 試験委嘱指定申請書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １４
| ５． | レディーミクストコンクリート､アスファルト混合物の取扱い |  |  |  | １５
第４ 材料搬入から下検査
| １． | 監督員による確認及び立会い |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・ | １６
| ２． | 条件変更等に伴う関係資料 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・ | １６
| ３． | 工事の一時中止通知 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １６
| ４． | 工期変更の協議書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １６
| ５． | 工事目的物の部分使用承諾 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・ | １６
| ６． | 文化財の発見 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １７
| ７． | 発明又は考案 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １７
| ８． | 不可抗力による損害 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １７
| ９． | 使用機械の変更承諾申請書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・ | １７
| １０． | 工事事故報告書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １８
| １１． | 既済部分出来高工種別内訳書、材料品調書 |  |  | ・・・・・・ | １８
| １２． | 支給材料請求受領返納書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | １８
| １３． | 発生品（材）報告書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １８
第５ 施工管理
| １． | 目 的 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １９
| ２． | 構 成 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １９
| ３． | 施工時間の変更承諾申請書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・ | １９
| ４． | 休日等の工事施工届 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １９
| ５． | 建設資材の品質記録の報告書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・ | １９
| ６． | 記録の報告書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ２０
第６ 下検査から完了検査
| １． | 工事完成届書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ２１
| ２． | 公共事業遵守証明書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ２１
| ３． | 施工管理書類 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ２１
| ４． | 工事記録写真帳 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ２１
| ５． | しゅん功図等 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ２１
| ６． | 材料搬入実績調書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ２１
| ７． | 建設副産物処理実績書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ２２
| ８． | 環境物品等使用状況報告書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・ | ２２
| ９． | 工事日報 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ２３
| １０． | 工事完成検査概要 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ２３
| １１． | 社内検査報告書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ２３
様 式 (様式第１号～第３９号)

## 第1
第1 提出書類について
書類は、工事の進行に伴い速やかに提出し、所定の手続きを経たうえ整理するものであ
る。
受注者が作成する提出書類は、次のとおりとする。
| 提出すべき書類 | 様式 番号 | 提出 部数 | 関 係 規 程 等 | 該当 頁
工事契約着手 | 契約締結関係書類提出要領による
工 事 着 手 か ら 現 場 着 手 | 設計図書の照査確認資料 | 10 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 4
| 諸法令の遵守確認報告書 | 6 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 13
| 官公署等への手続き報告書 | 6 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 16
| 打合せ議事録 | 13 | 1
| 工事測量報告書 | 6 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 23
| 事前調査報告書 | 6 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 29
| 環境対策報告書 | 6 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 8
| 施工計画書 | 1 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 20
| 再生資源利用計画書 | 30 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 25
| 再生資源利用促進計画書 | 31 | 1
|  |  |  | 東京都建設リサイクルガイドライン（東京都） | 13､14
| 建設発生土搬出のお知らせ | 32 | 1
| 環境物品等使用予定チェックリスト | 参2,3,4 | 1 | 東京都環境物品等調達方針（公共工事） | 5
| 搬入予定民間受入地届 | 33 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 25
|  |  |  | 東京都建設リサイクルガイドライン（東京都） | 13
| 緊急時対策計画書 | 1 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 29
| 工事記録写真撮影計画承諾申請書 | 2 | 2 | 工事記録写真撮影基準(東京都建設局)
|  |  |  | 東京都建設リサイクルガイドライン（東京都） | 12
| 搬送計画書 | 1 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 26
| 施工体制台帳、施工体系図（写し） | 14 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 21
| 登録のための確認のお願い（工事実績データ） | 2 | 2 | 東京都土木工事標準仕様書 | 22
| 登録内容確認書の写し（工事実績データ） | 6 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 22
| 建設業退職金共済制度加入届 | 12 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 19
| 提出すべき書類 | 様式 番号 | 提出 部数 | 関 係 規 程 等 | 該当 頁
工 事 着 手 か ら 材 料 搬 入 | 材料承諾申請書 | 2 | 2 | 材料検査実施基準(東京都建設局) | 4
| 監督員資料提出届 | 3 | 1 | 材料検査実施基準(東京都建設局) | 4
| 材料搬入予定調書 | 4 | 1 | 材料検査実施基準(東京都建設局) | 2
| 材料搬入予定内訳調書 | 5 | 1
| 試験委嘱指定申請書 | 19 | 2 | 材料検査実施基準(東京都建設局) | 6
| 試験結果記録の報告書 | 6 | 1 | 土木工事施工管理基準(東京都建設局) | 3
| ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ配合報告書 | 2､20 | 2 | 土木工事施工管理基準(東京都建設局) | 147
| ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物配合報告書 | 2､21 | 2 | 土木工事施工管理基準(東京都建設局) | 147
| 基準密度報告書 | 2､22 | 2 | 土木工事施工管理基準(東京都建設局) | 147
材 料 搬 入 か ら 下 検 査 | 監督員による確認及び立ち会い資料 | 6 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 32
| 条件変更等に伴う関係資料 | 10 | 1 | 工事請負約款第17条 | 5
| ※工事の一時中止通知 | 11 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 6
| 工期変更の協議書 | 10､11 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 7
| ※工事目的物の部分使用承諾 | 10､11 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 8
| 文化財の発見報告 | 6 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 13
| 発明又は考案報告 | 6 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 18
| 不可抗力による損害発生報告 | 10､11 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 17
| 使用機械の変更承諾申請書 | 2 | 2 | 東京都土木工事標準仕様書 | 28
| 工事事故報告書 | 参1 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 30
| 既済部分出来高工種別内訳書 | 任意 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 34
| 材料品調書 |  | 1
| 支給材料請求受領返納書 | 16､17 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 37
| 発生品（材）報告書 | 6 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 38
| 提出すべき書類 | 様式 番号 | 提出 部数 | 関 係 規 程 等 | 該当 頁
施 工 管 理 | 施工時間の変更承諾申請書 | 2 | 2 | 東京都土木工事標準仕様書 | 24
| 休日等の工事施工届 | 18 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 24
| 建設資材の品質記録の報告書 | 6 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 24
| ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ搬入打設状況報告書 | 6､23 | 1 | 土木工事施工管理基準(東京都建設局) | 147
| ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物搬入舗設状況報告書 | 6､24 | 1 | 土木工事施工管理基準(東京都建設局) | 147
| 測定結果表 | 6､25 | 1 | 土木工事施工管理基準(東京都建設局) | 2
| 舗装路面の平坦性測定 | 6､26 | 1 | 土木工事施工管理基準(東京都建設局) | 147
| 塗膜厚測定記録 | 6､27 | 1 | 土木工事施工管理基準(東京都建設局) | 2
| 管きょ工蛇行表 | 6､28 | 1
| 管底高管理表 | 6､29 | 1
下 検査 か ら 完 了 検 査 | 工事完成届 | 別途 配布 | 1 | 工事請負約款
| 公共事業遵守証明書 | 任意 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 8
| 工事記録写真帳 | - | 1 | 工事記録写真撮影基準(東京都建設局) | 2
| しゅん工図等 | - | - | 特記仕様書
| 材料搬入実績調書 | 7 | 1 | 材料検査実施基準(東京都建設局) | 7
| 材料搬入実績内訳調書 | 8 | 1
| 建設副産物処理実績書 | 9 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 25
| 再生資源利用実施書 | 30 | 1
| 再生資源利用促進実施書 | 31 | 1
| 民間受入地搬入確認報告書 | 34 | 1 | 東京都建設リサイクルガイドライン（東京都） | 17､54
| リサイクル証明書 | 35 | 1
| マニフェストの集計表 | 36 | 1
| 環境物品等使用状況報告書 | 38 | 1 | 東京都環境物品等調達方針（公共工事） | 5
| 環境物品等使用実績チェックリスト | 参2,3,4 | 1
| 工事日報 | 任意 | -
| 工事完成検査概要 | 37 | 1
| 社内検査報告書 | 6 | 1 | 提出任意
注１ | ※は、発注者から受注者へ提出する書類である。
注２ | 担当する監督員は受注者から提出された書類の内容を点検し、受理については
別表1,2により速やかに処理すること
注３ | 上記関係規定の各基準等のなかには、｢東京都建設局編集､東京都市建設行政協
議会発行｣のもの、｢東京都建設局編集､(財)東京都弘済会発行｣のもの、さらに｢東京
都市建設行政協議会編集発行｣のものがあるが、これらはすべて同一の内容である。
注４ | 「別途配布」とは、契約時に配布する図書である。

## 流れ
工 事 着 手 か ら 完 了 ま で の 書 類 の 流 れ
すべての工事に適用
受注者から発注者へ提出する書類
該当する工事に適用
すべての工事に適用
[24 empty] | 施工打合せ | [10 empty] | 打合せ議事録
発注者から受注者へ提出する書類
[24 empty] | 監督員による確認及び立会い | [12 empty] | 資料 |  |  | 該当する工事に適用
|  |  | 設計図書の照査 | [12 empty] | 資料 | [7 empty] | 条件変更等
契約変更
|  |  | 諸法令の遵守 | [12 empty] | 報告 | [7 empty] | 事前関係資料
設計図書の変更
資料
|  |  | 官公署等への手続き | [8 empty] | 事前報告
工事の一時中止通知
[13 empty] | 交渉 |  |  | 報告
工事完成届書
[24 empty] | 工期変更 |  | 事前協議
|  |  | 工事打合せ・現場立会 | [7 empty] | 打合せ議事録 | [30 empty] | 公共事業遵守証明書
[34 empty] | 協議書 |  | 契約変更
|  |  | 工事測量 | [12 empty] | 報告 | [8 empty] | 工期変更結果通知 | [16 empty] | 施工管理書類
|  |  | 事前調査 | [12 empty] | 報告 | [7 empty] | 環境への影響が発生 | [6 empty] | 報告 | [10 empty] | 工事記録写真帳
|  |  | 環境への影響を予知 | [12 empty] | 報告 | [13 empty] | 第三者への損害の発生 | [11 empty] | しゅん工図等
資料
|  |  | 施工計画書 | [38 empty] | 材料搬入実績調書
[9 empty] | 再生資源利用計画書 | [14 empty] | 変更施工計画書 | [17 empty] | 材料搬入実績内訳調書
再生資源利用促進計画書
[24 empty] | (変更時) | [17 empty] | 建設副産物処理実績書
[6 empty] | 建設発生土搬出のお知らせ | [30 empty] | 確認
登録のための確認のお願い（工事実績データ）
[5 empty] | 産業廃棄物に係る許可証の写し | [38 empty] | 再生資源利用実施書
|  |  |  | 産業廃棄物処理委託契約書の写し | [23 empty] | 登録内容確認書の写し（工事実績データ） | [15 empty] | 再生資源利用促進実施書
[12 empty] | 運搬ルート図 | [31 empty] | 民間受入地搬入確認報告書
[24 empty] | 工事目的物の部分使用承諾申請書 | [12 empty] | 検査
[10 empty] | マニフェストの様式 | [33 empty] | リサイクル証明書
|  |  |  | 環境物品等使用予定チェックリスト | [19 empty] | 文化財の発見 |  |  |  |  | 工事中止 | [7 empty] | 報告 | [6 empty] | 土砂伝票、搬入土量集計表
マニフェストの集計表
|  |  | 搬入予定民間受入地届 | [20 empty] | 発明又は考案 | [12 empty] | 報告
マニフェストの写し
|  |  | 緊急時対策計画書 | [20 empty] | 不可抗力による損害の発生 | [12 empty] | 報告
工事日報
|  |  | 工事記録写真撮影計画承諾申請書 | [12 empty] | 承諾 | [7 empty] | 使用機械の変更承諾申請書 | [12 empty] | 承諾
支給材料内訳書
搬送計画書
登録のための確認のお願い
確認
[24 empty] | 工事事故報告書 | [17 empty] | （工事実績データ）
[24 empty] | 既済部分検査 | [7 empty] | 既済部分出来高工別内訳書 | [12 empty] | 登録内容確認書の写し
[32 empty] | 材料品調書 | [12 empty] | （工事実績データ）
施工体制台帳・施工体系図
[24 empty] | 支給材料及び貸与品の請求書 | [17 empty] | 環境物品等使用状況報告書
登録のための確認のお願い（工事実績データ）
[24 empty] | 発生品(材)報告書 | [18 empty] | 環境物品等使用実績チェックリスト
入札 |  |  |  | 確認 |  | 登録内容確認書の写し（工事実績データ）
[24 empty] | 監督員による指示 | [17 empty] | 社内検査報告書
建設業退職金共済制度加入届
契約 |  | 工事着手 | [14 empty] | 現場着手 | [5 empty] | 現場搬入 | [17 empty] | 下検査 | [5 empty] | 完了検査 |  | 竣工
|  |  | ・材料検査実施基準によるもの | [20 empty] | 施工管理 |  |  | 工程管理 | [5 empty] | 施工時間の変更承諾申請書 | [5 empty] | 承諾
| 監督員通知 | [46 empty] | 検査結果通知
|  |  | 材料承諾申請書 |  |  |  |  | 承諾 |  |  |  |  | 材料搬入予定調書 | [7 empty] | 監督員検査
休日等の工事施工届
|  |  | 監督員資料 | [9 empty] | 材料搬入予定内訳調書
[14 empty] | 試験委嘱指定申請書 |  |  |  |  | 試験委嘱指定書 | 試験 |  | 報告書 |  |  |  |  | 品質管理 | [5 empty] | 建設資材の品質記録 |  |  |  |  | 報告書
・土木工事施工管理基準によるもの
|  |  | レディーミクストコンクリート配合報告書 | [11 empty] | 承諾 |  |  | 材料搬入予定調書 | [14 empty] | コンクリート搬入打設状況
|  |  | アスファルト混合物事前審査認定書(写) | [14 empty] | 材料搬入予定内訳調書
[33 empty] | アスファルト搬入舗設状況 |  |  |  |  | 報告書
アスファルト混合物配合報告書
|  |  | 基準密度報告書（アスファルト） | [29 empty] | 現場試験
砕石類その他
[27 empty] | 出来型管理 | [6 empty] | 測定結果表
その他資料
舗装路面の平坦性測定
[34 empty] | 塗装厚測定記録 |  |  |  | 報告書
管きょ蛇行表
※ 再資源利用計画書（実施書）及び再生資源利用促進
[34 empty] | 管底高管理表 | [6 empty] | 計画書(実施書)は「再生資源利用〔促進〕計画書(実施書)
入力システム」により入力する。

## 第２
第２ 工事着手から現場着手
1 | 設計図書の照査（様式第１０号）
設計図書とは、東京都土木工事標準仕様書１．１．２（Ｐ１）に定義されている
特記仕様書、図面及び標準仕様書をいう。
東京都土木工事標準仕様書１．１．４（Ｐ４）に基づき、施工前及び施工途中
に設計図書の照査を行い 、工事請負約款第１７条第１項の規定に該当
する事実がある場合は 、その事実が確認できる資料を提出すること。
2 | 諸法令の尊守（様式第６号）
東京都土木工事標準仕様書１．１．１７（Ｐ1３）に基づき、当該工事が諸法令
に照らし不適当であったり 、矛盾していることが判明した場合には、直ちに報
告すること。
3 | 官公署等への手続き（様式第６号）
東京都土木工事標準仕様書１．１．１８（Ｐ１６）に基づき、工事の施工に伴う
関係官公署及びその他関係機関への届出等を実施する場合、また、国、都
その他関係公共団体及び地域住民等と工事の施工上必要な交渉を行う場合
には、その内容を事前に報告すること。
なお 、交渉等の内容については 、文章により確認する等明確にしておくとと
もに、状況を随時報告すること。
4 | 打合せ議事録（様式第１３号）
工事期間中に受けた指示及び協議等について、その内容及び措置改善状
況を記録し、必要に応じて速やかに提出すること。
5 | 工事測量報告書（様式第６号）
東京都土木工事標準仕様書１．３．６（Ｐ２３）に基づき、工事契約後直ちに
工事測量を実施し、測量結果を記録の報告書により提出すること。
6 | 事前調査報告書（様式第６号）
必要に応じ、家屋調査、埋設物調査等を事前に行い報告すること。
7 | 環境対策（様式第６号）
東京都土木工事標準仕様書１．１．１５（Ｐ８）に基づき、環境への影響が予
知され、又は、発生した場合は、直ちに報告すること。
8 | 施工計画書（様式第１号）
| １） | 東京都土木工事標準仕様書１．２．３（Ｐ２０)に基づき、工事着手前に、 工
事目的物を完成するために必要な手順や工法等、次に挙げる事項について
記載した施工計画書を提出すること。
|  | ア | 工事概要
|  |  | （１） | 工事件名 | ○○○○○工事
|  |  | （２） | 契約番号 | 第 号
|  |  | （３） | 工事場所 | 立川市 町
|  |  | （４） | 工期 | 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
|  |  | （５） | 工事内容 | 工事の規模、延長、特殊工作物等
|  |  | （６） | その他 | 発注者、受注者、契約金額
|  | イ | 計画工程表
工程表は、施工口数、ブロック割りを表示し、各工程が把握できる工
程表を作成すること。
|  | ウ | 現場組織表
|  |  | （１） | 職務分担表 | 現場代理人、主任技術者、監理技術者
作業主任、廃棄物管理責任者等
|  |  | （２） | 特殊技能者 | 電気主任技術者、ガス溶接技能者等
|  |  | （３） | 下請け関係 | 社名、所在地、現場責任者等
|  | エ | 安全管理
東京都土木工事標準仕様書１．４．１（Ｐ２７)に基づき、工事の安全対
策の計画を立てること。
|  | オ | 主要機械使用計画
主要機械の使用計画を立てること。なお、機械の指定がある場合はそ
の旨を記載すること。
|  | カ | 主要資材使用計画
主要資材は、各資材ごとに図表化すること。
|  | キ | 施工方法
施工口数及び施工順序は、平面図等に施工口数を数ブロックに分割
し、各ブロックごとに色分けして、着手、完成の予定月日を記入するこ
と。
施工口数は、警察の許可（協議）条件及び地元住民の要望等、これ
らを整理し、路線ごとに色分けして記入すること。
仮設備の配置図及びその能力を十分に把握し、必要に応じて構造
計算等を行い仮設備計画を立てること。
東京都土木工事標準仕様書１．１．５（Ｐ４)に基づき工事用地等の使
用計画を立てること。
|  | ク | 施工管理計画
工事目的の工程管理と出来形管理及び品質管理について十分な管
理計画を立てること。
|  | ケ | 緊急時の体制及び対応
緊急時の連絡体制をあらかじめ定めておき図表化すること。
連絡先は、発注者側及び受注者の関係部署、官公署等の体制も明
確にすること。
|  | コ | 交通及び保安上の措置
交通規制の内容、保安施設及び交通整理員、配置計画、迂回路の
設定、標識等を記入し図表化すること。
|  | サ | 環境対策
騒音、振動の防止及び生活環境の保全の計画を立てるとともに、リサ
イクル計画として現場での分別について記載すること。
現場での分別は、建設副産物はもとより一般廃棄物や材料の梱包材、
切れ端、金属類等を含めた分別収集方法を記載する。
|  | シ | 現場作業環境の整備
関係法令の定めるところにより、安全管理に必要な措置を講じ、労働
災害発生の防止に努めること。
|  | ス | 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
東京都土木工事標準仕様書１．３．８（Ｐ２４)に基づき、東京都建設リ
サイクルガイドライン第２章第２ ３ （２）（Ｐ１３）によりリサイクル計画を
作成し、下記の書類を提出すること。
|  |  | （１） | 再生資源利用計画書（様式第３０号）
建設副産物情報交換システム登録証明書
建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）に含まれるＣＲＥＤ
ＡＳにデータを入力して作成する。なお、合わせて「建設副産物
情報交換システム登録証明書」を提出すること。
|  |  | （２） | 再生資源利用促進計画書（様式第３１号）
建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）に含まれるＣＲＥＤ
ＡＳにデータを入力して作成する。
|  |  | （３） | 建設発生土搬出のお知らせ（様式第３２号）
※建設発生土を１００㎥以上搬出する場合。
３部作成の上、１部は受入地のある区市町村へ提供、１部を施
工計画書に添付、１部を自ら保管する。
|  |  | （４） | 産業廃棄物に係る許可証の写し
|  |  | （５） | 産業廃棄物処理委託契約書の写し
|  |  | （６） | 運搬ルート図
|  |  | （７） | マニフェストの様式
※電子マニフェストの場合は手続方法等の資料を添付する。
|  | セ | 過積載防止計画
過積載防止対策として積載量の管理・点検方法、積載量監視責任者、
工事関係者への過積載防止への周知・啓発活動その他必要な事項を
記載すること。
|  | ソ | 環境物品等使用予定チェックリスト（参考様式第２、３、４号）
東京都建設リサイクルガイドライン第８章第２ １（Ｐ１０６）により、
東京都環境物品等調達方針（公共工事）第２ ３（P５）に基づき作成す
る。
|  | タ | その他
上記（ア～ソ）項目以外に必要とみなす事項を記入すること。
| ２） | 施工計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手す
る前に変更に関する事項について 、 変更計画書を提出すること。
| ３） | 監督員が特に指示した事項については、さらに詳細な施工計画書を提出す
ること。
9 | 搬入予定民間受入地届（様式第３３号）
指定処分（B）又は指定処分（C）により民間受入地に建設発生土を搬入する
場合、搬入予定受入地届を提出すること。
10 | 緊急時対策計画書（様式第１号）
東京都土木工事標準仕様書１．４．３（Ｐ２９）に基づき、地震警戒宣言の発
令に伴う対応を講じ 、 次に挙げる事項について記載した緊急時対策計画書
を提出すること。
|  | （１） | 工事箇所及び資機材の点検、整理整頓
|  | （２） | 公衆対策、歩行者の安全
|  | （３） | 危険物の処理
|  | （４） | 開口部の応急対策
|  | （５） | 緊急時連絡体制
|  | （６） | その他
※簡易な工事においては、監督員の承諾を得て提出を省略できる。
11 | 工事記録写真撮影計画承諾申請書（様式第２号）
工事記録写真撮影基準（東京都建設局）および東京都建設リサイクルガイド
ライン（東京都）第２章 第２ ３ （１）（Ｐ１２）に基づき、建設副産物の処理状況
の記録を含めた工事記録写真撮影箇所と内容を図面に明記し、承諾をえるこ
と。
12 | 搬送計画書（様式第１号）
東京都土木工事標準仕様書１．３．９（Ｐ２６）に基づき、大量の土砂、大型
の工事用資材及び機械などの運搬を伴う工事については、搬送計画書を提
出すること。
13 | 施工体制台帳、施工体系図（様式第１４号）
受注者が下請契約を締結するときは、下請金額に関わらず、施工体制
台帳を作成し、工事現場に備え置くことと、その写しを監督員に提出する
こと。
また、下請金額に関わらず、施工体系図を作成し、工事現場の見やすい
場所に掲げ、それぞれの写しを監督員に提出すること。
なお施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合、その都度速や
かに監督員に提出すること。
14 | 工事実績データ作成・登録（様式第２、６号）
東京都土木工事標準仕様書１.３.４（Ｐ２２）に基づき、受注時又は変更時の
契約金額が500万円以上の工事については、工事実績情報システム（コリンズ）
に基づき、受注・変更・完了・訂正時に工事実績情報として「登録用データ」を作
成し、「登録のための確認のお願い」を出力して監督員の確認を受けたうえ(様式
第２号)、受注時は、契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録
内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内
に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。
また、（財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」を直ちに監督
員に提出しなければならない。(様式第６号)
なお、変更時と完了時の間が、10日間に満たない場合は、変更時の提出を省
略できるものとする。
15 | 建設業退職金共済制度加入届（様式第１２号）
東京都土木工事標準仕様書１.１.２１（Ｐ１８）に基づき、建設業退職金
共済制度に該当する場合は同制度に加入し、建設業退職金共済制度
加入届（掛金収納書（受注者用）、標識（シール）の工事現場における
掲示状況写真、建設業退職金共済証紙購入状況報告書）を提出
しなければならない。
なお、提出できない場合は、その理由を記載し関係資料とともに提出すること。

## 第３
第３ 工事着手から材料搬入
1 | 材料承諾申請書（様式第２号）、監督員資料提出届（様式第３号）
東京都土木工事標準仕様書２．１．３（Ｐ３６）、建設局材料検査実施基準
および土木工事施工管理基準に基づき、材料承諾申請書または監督員資
料提出届に必要な資料を添付のうえ提出すること。
材料承諾申請書、監督員資料の提出の区分については、建設局材料検査
実施基準の「品目別の執行区分及び検査方法」（Ｐ９）、「材料承諾申請書
等提出要領」（Ｐ９９）によること。
2 | 材料搬入予定調書（様式第４号）
使用する材料について材料搬入予定調書を提出すること。
材料搬入予定調書には、材料搬入予定内訳調書（様式第５号）を添付する
こと。
3 | その他の資料の提出（様式第２号）
建設局材料検査実施基準の「材料承諾申請書等提出要領」（Ｐ９９）に基
づき、検査をする材料で、材料承諾申請書又は監督員資料の提出対象にな
っていないものについては必要な資料を承諾申請書に添付のうえ提出するこ
と。
4 | 試験委嘱指定申請書（様式第１９号）
建設局材料検査実施基準に基づき、理化学試験を必要とする材料につ
いて、試験委嘱指定申請書を事前に提出し、試験機関の指定を受けること。
試験後、速やかに記録報告書を提出すること。（様式第６号）
5 | レディーミクストコンクリート、アスファルト混合物の取り扱い
| １） | レディーミクストコンクリート
レディーミクストコンクリート配合報告書（様式第２０号）を提出し、承諾申
請書（様式第２号）により承諾を得ること。
| ２） | アスファルト混合物、アスファルト処理混合物
「アスファルト混合物事前審査」の承認を受けた混合所の認定混合物を
使用する場合は、認定書の写しを提出すること。（様式第２号）
認定を受けていない混合所の混合物を使用する場合は、アスファルト混
合物配合報告書 （様式第２１号） 及び基準密度報告書（様式第２２号）を
提出し、承諾を得ること。（様式第２号）

## 第４
第４ 材料搬入から下検査
1 | 監督員による確認及び立会い（様式第６号）
東京都土木工事標準仕様書１．５．１（Ｐ３２）に基づき、工事が契約図書ど
おり行われているかどうかを監督員が確認するための、工事現場又は製作工
場への立入り、立会い、資料の提出に協力すること。
2 | 条件変更等に伴う関係資料（様式第１０号）
工事請負約款第１７条に基づき、監督員に条件変更等の確認を請求
する場合は、あらかじめ関係資料を作成し、監督員に提出すること。
3 | 工事の一時中止通知（様式第１１号）
東京都土木工事標準仕様書１．１．９（Ｐ６）及び工事請負約款第１８条
に基づき、発注者は、必要があると認めるときは、工事内容を変更し、又は
工事の全部若しくは一部の施工について一時中止を命じることができる。
4 | 工期変更の協議書（様式第１０、１１号）
東京都土木工事標準仕様書１．１．１０（Ｐ７）に基づき、工事変更協議の対
象であると確認された事項について、必要な資料を添付のうえ、協議開始日に
工期変更の協議書を提出すること。
（様式第１０、１１号をもって発注者と受注者で協議をする。）
5 | 工事目的物の部分使用承諾（様式第１０、１１号）
東京都土木工事標準仕様書１．１．１２（Ｐ８）に基づき、発注者は、受注者の
承諾を得て工事目的物を部分使用することができる。
6 | 文化財の発見（様式第６号）
東京都土木工事標準仕様書１．１．１６（P１３）に基づき、工事中に文化財を
発見したときは、直ちに工事を中止し報告すること。
7 | 発明又は考案（様式第６号）
東京都土木工事標準仕様書１．１．２０（２）（Ｐ１８）に基づき、業務の遂行に
より発明又は考案したときは、報告すること。
8 | 不可抗力による損害（様式第１０、１１号）
東京都土木工事標準仕様書１．１．１９（Ｐ１７）に基づき、災害が発生した場
合は直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が工事請負約款第２８条
（天災その他の不可抗力による損害）の規定の適用を受けると思われる場合
には、遅滞なく損害の発生を報告すること。
（様式第１０、１１号をもって発注者と受注者で協議をする。）
9 | 使用機械の変更承諾申請書（様式第２号）
東京都土木工事標準仕様書１．４．１（１３）（Ｐ２８)に基づき、設計図書に
建設機械が指定されている場合の使用機械の選定、使用等に当たり、より条
件に適合した機械があるときは、承諾を得て、それを使用することができる。
10 | 工事事故報告書（様式第１５号）、事故速報（参考様式）
東京都土木工事標準仕様書１．４．５（Ｐ３０）に基づき、工事の施工中に事
故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、応急処置等の所
要の措置を講じ、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等につ
いて事故報告書により監督員が指示する期日までに提出すること。
事故速報（参考様式）は、受注者からの連絡内容の記録等に使用する。
11 | 既済部分出来高工種別内訳書、材料品調書
東京都土木工事標準仕様書１．６．２（Ｐ３４）に基づき、部分払いの請求を行
う時は、検査を受ける前に、工事の出来高に関する資料を提出すること。
12 | 支給材料請求受領返納書（様式第１６、１７号）
東京都土木工事標準仕様書２．２．２（Ｐ３７）に基づき、支給材料及び貸与
品の支給を受ける場合は、請求書をその使用予定日の１４日前まで提出する
こと。
また、工事完成時には、支給材料内訳書を提出すること。
13 | 発生品（材）報告書（様式第６号）
東京都土木工事標準仕様書２．３．１（Ｐ３８）に基づき、工事の施工に伴い
生じた現場発生品については、発生品（材）報告書を提出すること。

## 第５
第５ 施工管理
1 | 目 的
施工管理は、東京都土木工事標準仕様書に規定する土木工事の施工管理
の方法を定め 、契約図書に定められた工期内に 、工事目的物の出来形及び
品質規格の確保を図ることを目的とする。
ただし、土木工事施工管理基準（東京都建設局）によりがたい場合は、特記
仕様書によるものとする。
2 | 構 成
施工管理の構成は、次のとおりとする。
工 程 管 理
|  | 施 工 管 理 | 出来形管理
品 質 管 理
3 | 施工時間の変更承諾申請書（様式第２号）
東京都土木工事標準仕様書１．３．７（１）（Ｐ２４）に基づき、施工時間を変更
する必要があるときは承諾申請書を提出すること。
4 | 休日等の工事施工届（様式第１８号）
東京都土木工事標準仕様書１．３．７（２）（Ｐ２４）に基づき、工期に含まれな
い休日又は夜間に作業を行うときは、事前に、日曜日、祝日等の工事施工届を
提出すること。
5 | 建設資材の品質記録の報告書（様式第６号）
東京都土木工事標準仕様書１．３．５（７）（Ｐ２３）に基づき、工事に使用した
建設資材の品質記録を遅滞なく作成し、報告書を提出すること。
6 | 記録の報告書（様式第６号）
土木工事施工管理基準（東京都建設局）に基づく材料の試験成績、出来形
の測定結果等の記録を報告すること。
| １） | レディーミクストコンクリート搬入打設状況報告書（様式第２３号）
搬入車１台ごとの車両番号、発時刻、打込み完了時刻、スランプ量、空気量
等を記入すること。
| ２） | アスファルト混合物搬入舗設状況報告書（様式第２４号）
搬入車１台ごとの車両番号、発時刻、発温度、到着時刻、到着温度のほか、
随時測定した舗設温度、転圧終了温度等を記入すること。
| ３） | 測定結果表（様式第２５-1号、第２５-2号、第２５-3号）
設計図書等を使用し、設計値と測定結果が対比できるように記録した出来形
図又は測定結果表を作成すること。
| ４） | 舗装路面の平坦性測定（様式第２６号）
１車線につき、１測線をもうけて測定し、記録紙及び試験結果を路面の平坦
性試験結果表により提出すること。
| ５） | 塗膜厚測定記録（様式第２７号）
塗膜厚は、塗装完了後、塗膜厚測定器により測定し、塗膜厚測定記録によ
り提出すること。
| ６） | 管きょ工蛇行表（様式第２８号）、管底高管理表（様式第２９号）
内径８００ｍｍ以上の管きょを埋設した場合、管きょ工蛇行表及び、管底高
管理表を作成し提出すること。

## 第６
第６ 下検査から完了検査
1 | 工事完成届
必要事項を記入のうえ提出すること。
2 | 公共事業遵守証明書
東京都土木工事標準仕様書１．１．１４（Ｐ８）に基づき、公共事業への日雇
労働者吸収要綱を適用した工事の完成届書には 、公共事業遵守証明書を添
付すること。
3 | 施工管理書類
施工管理書類を整理して提出すること。
4 | 工事記録写真帳
工事記録写真撮影計画書に基づき、出来形寸法、品質管理状況等を撮影
し、アルバム等に整理して提出すること。
5 | しゅん功図等
| １） | しゅん功図は、下記の事項に従って提出すること。
|  | ア | しゅん功図原図には、すべて出来形寸法を記入する。
|  | イ | 図面等に変更があった箇所については、現場出来形に訂正する。
|  | ウ | 図面の右下に社判、社印を捺印する。
| ２） | その他詳細等については、特記仕様書による。
6 | 材料搬入実績調書（様式第７号）
監督員検査の材料について、全対象品目の検査が完了したとき、材料搬入
実績調書を提出すること。
材料搬入実績調書には、材料搬入実績内訳調書（様式第８号）を添付する
こと。
7 | 建設副産物処理実績書（様式第９号）
東京都土木工事標準仕様書１．３．８（Ｐ２４）に基づき、東京都建設リサイク
ルガイドライン第４章第１（Ｐ２９）、第９章第１ １（Ｐ１０８）により、下記の書類
を提出すること。
|  |  | （１） | 再生資源利用実施書（様式第３０号）
建設副産物情報交換システム登録証明書
建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）に含まれるＣＲＥＤ
ＡＳにデータを入力して作成する。なお、合わせて「建設副産物
情報交換システム登録証明書」を提出すること。
|  |  | （２） | 再生資源利用促進実施書（様式第３１号）
建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）に含まれるＣＲＥＤ
ＡＳにデータを入力して作成する。
|  |  | （３） | 民間受入地搬入確認報告書（様式第３４号）
※指定処分（B）又は指定処分（C）により民間受入地に建設発
生土を搬入した場合。
|  |  | （４） | リサイクル証明書（様式第３５号）
※指定処分（B）又は指定処分（C）により民間受入地に建設発
生土を搬入した場合。
|  |  | （５） | 土砂伝票、搬入土量集計表
※指定処分（B）又は指定処分（C）により民間受入地に建設発
生土を搬入した場合。
|  |  | （６） | マニフェストの集計表（様式第３６号）、マニフェストの写し
8 | 環境物品等使用状況報告書（様式第３８号）
東京都建設リサイクルガイドライン第８章第２ １（Ｐ１０６）により、東京都環境
物品等調達方針（公共工事）第２ １（Ｐ３）に基づき作成する。
なお、電子情報の提出は必要としない。
9 | 工事日報
受注者は、各工種ごとの作業内容、労務、使用機材等を記入し保管するこ
と。（様式は任意）
なお、監督員の指示がある時は提出するものとする。
10 | 工事完成検査概要（様式第３７号）
必要事項を記入のうえ提出すること。
11 | 社内検査報告書（様式第６号）
社内検査を行った場合に提出すること。
提出の有無、報告書の内容は任意とする。
なお、報告書の内容は立川市による完了検査の工事成績評定で評価される。

## 様式
様 式

## 共通記入
入 力 項 目
契約番号
工事件名
工事場所
契約金額
契約年月日
履行期限
受注者 | 住 所 |  | 様式目次へ 戻る
| 氏 名 | 会社の名称
代 表 者 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
現場代理人氏名
担当監督員氏名

## 様式目次
一番初めに「共通記入」sheetに必要事項を入力すると、
他のシートも自動的に入力されます。
下記をクリック
様式 1 | ○○○計画書
様式 2 | ○○○承諾申請書
様式 3 | 監督員資料提出届
様式 4 | 材料搬入予定調書
様式 5 | 材料搬入予定内訳調書
様式 6 | ○○○の報告書
様式 7 | 材料搬入実績調書
様式 8 | 材料搬入実績内訳調書
様式 9 | 建設副産物処理実績書
様式10 | 工事請負契約書に基づく通知等について（受注者発）
様式11 | 工事請負契約書に基づく通知等について（立川市発）
様式12 | 建設業退職金共済制度加入届
様式13 | 打合せ議事録
様式14 | 施工体制台帳及び施工体系図
様式15 | 工事事故報告書
参考様式 1 | 事故速報
様式16 | 支給材料（請求・受領・返納）書
様式17 | 支給材料（請求・受領・返納）内訳書
様式18 | 休日等の工事施工届
様式19 | 試験委嘱指定申請書
様式20 | レディーミクストコンクリート配合報告書
様式21 | アスファルト混合物配合報告書
様式22 | 基準密度報告書
様式23 | レディーミクストコンクリート搬入打設状況報告書
様式24 | アスファルト混合物搬入舗装状況報告書
様式25-1 | 測定結果表-1
様式25-2 | 測定結果表-2
様式25-3 | 測定結果表-3
様式26 | 舗装路面の平坦性測定
様式27 | 塗膜厚測定記録
様式28 | 管きょ工蛇行表
様式29 | 管底高管理表
様式30 | 再資源利用計画書（実施書）・・・・・CREDASを使用すること
様式31 | 再資源利用促進計画書(実施書）・・CREDASを使用すること
様式32 | 建設発生土搬出のお知らせ
様式33 | 搬入予定民間受入地届
様式34 | 民間受入地搬入確認報告書
様式35 | リサイクル証明書
様式36 | マニフェスト（産業廃棄物）の管理表
様式37 | 工事完成検査概要
参考様式 2 | 環境物品等（特別品目）使用予定（実績）チェックリスト
参考様式 3 | 環境物品等（特定調達品目）使用予定（実績）チェックリスト
参考様式 4 | 環境物品等（調達推進品目）使用予定（実績）チェックリスト
様式38 | 環境物品等使用状況報告書
様式39 | 使用車両の集計表

## 1
様式第1号
[5 empty] | 係 | 係長 | 課長 |  | 様式目次へ戻る
○○○計画書
令和 年 月 日
立 川 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
現場代理人氏名
下記工事について、別紙「○○○計画書」を提出します。
契約番号
工事件名
工事場所
契約金額
|  | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | )
| 契約年月日 |  |  | 履行期限

## 2
様式第2号
[6 empty] | 係 | 係長 | 課長 |  | 様式目次へ 戻る
○○○承諾申請書
令和 年 月 日
立 川 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
現場代理人氏名
下記工事について、別紙「○○○承諾申請書」を提出します。
契約番号
工事件名
工事場所
契約金額
|  | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [6 empty] | )
| 契約年月日 |  |  |  | 履行期限
上記の件について承諾する。
令和 年 月 日
現 場 代 理 人 殿
総括監督員
氏名

## 3
様式第3号
|  |  |  | 係 | 係長 | 課長 | 様式目次へ 戻る
監督員資料提出届
令和 年 月 日
監督員 |  | 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
現場代理人氏名
下記工事について、別紙「監督員資料提出届」を提出します。
契約番号
工事件名
工事場所
材料名称等

## 4
様式第4号
[5 empty] | 係 | 係長 | 課長 |  | 様式目次へ 戻る
材料搬入予定調書
令和 年 月 日
立 川 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
現場代理人氏名
下記工事に使用する材料の搬入予定は別紙のとおりです。
契約番号
工事件名
工事場所
契約金額
|  | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | )
| 契約年月日 |  |  | 履行期限
| 監督員 職氏名 |  |  | 受領年月日 |  | 令和 年 月 日

## 5
様式第5号
材 料 搬 入 予 定 内 訳 調 書 | [8 empty] | 様式目次へ 戻る
品 名 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 品質検査の方法（予定） |  |  |  | 搬入予定時期
|  |  |  | 試験 | 確認 | 照合 | 書類
※ 搬入予定時期欄には、搬入を開始するおおよその時期を記入する。 例：○年○月上旬

## 6
様式第6号
|  |  |  | 係 | 係長 | 課長 | 様式目次へ 戻る
○○○の報告書
令和 年 月 日
立 川 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
|  |  | 現場代理人氏名 |  |  | 印
下記工事について、別紙「○○○の報告書」を提出します。
契約番号
工事件名
工事場所
備考

## 7
様式第7号
[5 empty] | 係 | 係長 | 課長 |  | 様式目次へ 戻る
材料搬入実績調書
令和 年 月 日
立 川 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
現場代理人氏名
下記工事に使用する材料の搬入実績は別紙のとおりです。
契約番号
工事件名
工事場所
契約金額
|  | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | )
| 契約年月日 |  |  | 履行期限
| 監督員 職氏名 |  |  | 受領年月日 |  | 令和 年 月 日

## 8
様式第8号
材 料 搬 入 実 績 内 訳 調 書 | [9 empty] | 様式目次へ 戻る
品 名 | 形 状 寸 法 | 数 量 |  | 単位 | 品質検査の方法 |  |  |  | 摘 用
|  | 予定 | 実績 |  | 試験 | 確認 | 照合 | 書類
注. 品質検査の方法欄には、標準的な方法の欄に○印を付し、標準的な方法を変更して検査を行ったもの
があるときには、該当する検査方法の欄に対象数量を記し、摘要欄にその理由を記載する。
数量（予定）欄には、上段：当初数量、下段：変更数量を記載する。

## 9
様式第9号
[5 empty] | 係 | 係長 | 課長 |  | 様式目次へ 戻る
建設副産物処理実績書
令和 年 月 日
立 川 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
現場代理人氏名
下記工事について、別紙のように提出します。
契約番号
工事件名
工事場所
契約金額
|  | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | )
| 契約年月日 |  |  | 履行期限

## 10
様式第10号
様式目次へ 戻る
令和 年 月 日
立 川 市 長 | 殿
印
工事請負約款第○条第○項に基づく○○について
記
内容・理由等

## 11
様式第11号
|  |  | 立○○第○○○○号 | 様式目次へ 戻る
令和 年 月 日
殿
|  | 立 川 市 長 | ○ ○ ○ ○
工事請負約款第○条第○項に基づく○○について
記
内容・理由等

## 12
様式第12号
[6 empty] | 係 | 係長 | 課長 |  | 様式目次へ 戻る
建設業退職金共済制度加入届
令和 年 月 日
立 川 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
|  |  | 現場代理人氏名 |  |  |  |  | 印
・掛金収納書
建設業退職金共済制度の加入について ・標識（ｼｰﾙ）の工事現場 を添えて届け出ます。
における掲示状況写真
契約番号
工事件名
工事場所
契約金額
|  | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [6 empty] | )
| 契約年月日 |  |  |  | 履行期限
建設業退職金共済制度加入届（掛金収納書（写）、標識（ｼｰﾙ）の工事現場における
掲示状況写真）を提出できない場合は、その理由を下記に記載し関係資料とともに提
出すること。

## 13
様式第13号
打 合 せ 議 事 録 |  |  |  |  | 係 | 係長 | 課長 | 様式目次へ 戻る
提出日 |  | 令和 年 月 日
工事件名
工 期
受 注 者 |  |  |  | 現場代理人
日付 | 発言者 |  | 内容

## 14
様式第14号
[5 empty] | 係 | 係長 | 課長 |  | 様式目次へ 戻る
施工体制台帳及び施工体系図
令和 年 月 日
立 川 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
現場代理人氏名
下記工事について別添施工体制台帳及び施工体系図を提出します。
契約番号
工事件名
工事場所
契約金額
|  | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | )
| 契約年月日 |  |  | 履行期限

## 15
様式第15号 | [5 empty] | 係 |  | 係長 |  | 課長
様式目次へ 戻る
工事事故報告書
令和 年 月 日
立川市長殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
|  |  |  | 現場代理人氏名 |  |  |  |  | 印
契約番号
工事件名
工事場所
契約金額
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
契約年月日 |  |  |  |  | 履行期限
発生日時等 | 令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 ( ○曜日) ○○ 時 ○○ 分頃 | [7 empty] | 天候
発生場所 | 立川市 ○○ 町 ○○ | [5 empty] | 工種
被災者 (被災物件) | 氏名（物件名） |  | 年令 | 性別 | 職種 |  | 傷病等の程度
男･女
| 業者名又は勤務先 | [6 empty] | 下請の場合 |  |  | 次
事故発生状況
経過 | 時 刻
事故の原因
事故後の措置 (再発防止策) | 月 日
事故の分類 | ・労働災害 ・もらい事故 ・死傷公衆災害 ・物損公衆災害 ・その他
添付書類等 | ・現場見取り図 ・事故状況図 ・構築物の構造図等 ・埋設物位置図等
・現場写真 ・その他（ ）

## 参考-1
参考様式第1号
事 故 速 報
|  |  | 報告日時 月 日 |  |  | 時 分 |  | 第１報 | 様式目次へ 戻る
※受注者から事故報告があった際は、太枠欄の情報を第一に確認し記録して下さい。 その他の確認は、第２、３報でよい。
報告者 |  | 連 絡 先 |  |  | 受理者
工事件名 |  |  |  |  | 受注者名
いつ | 令和 年 月 日 （ ） 時 分頃 |  |  |  | 天気
どこで | 立川市 町
だれ (何が) 原因者 | １．工事関係者 | ２．通行人・住民等 |  | ３．その他（例：落石や不発弾等）
| 氏名 | 住所
| 勤務先 |  | 下請の場合 次 | 連絡先 |  |  | 男 ・ 女 | 才
どうした 時に 発生状況 | １．現場作業中 | ２．通行中 |  | ３．その他 |  |  |  | ※詳細は内容欄に記載のこと
内容
だれ (何が) 被災者 | １．工事関係者 | ２．通行人・住民等 |  | ３．現場資機材等 |  |  |  | ４．その他（氏名欄等に記載）
| 氏名 | 住所
| 勤務先 |  | 下請の場合 次 | 連絡先 |  |  | 男 ・ 女 | 才
どう なった | １．物損 | ２．負傷 |  | ３．死亡 |  |  |  | ※詳細は傷病の 程度等に記載のこと
傷病の 程度等
| 病院名 |  | 搬送手段 | 救急車 ・ 通勤用車両 ・ その他の車両
周囲へ の影響 | １．多い | ２．少ない |  | ３．なし |  |  |  | ※詳細は内容欄に記載のこと
内容
事故後の対応
事故の原因
監督課指示事項
|  |  | 報告日時 月 日 |  |  | 時 分 |  | 第２報
報告者 |  | 連 絡 先 |  |  | 受理者
だれ (何が) 原因者 | １．工事関係者 | ２．通行人・住民等 |  | ３．その他（例：落石や不発弾等）
| 氏名 | 住所
| 勤務先 |  | 下請の場合 次 | 連絡先 |  |  | 男 ・ 女 | 才
どうした 時に 発生状況 | １．現場作業中 | ２．通行中 |  | ３．その他 |  |  |  | ※詳細は内容欄に記載のこと
内容
だれ (何が) 被災者 | １．工事関係者 | ２．通行人・住民等 |  | ３．現場資機材等 |  |  |  | ４．その他（氏名欄等に記載）
| 氏名 | 住所
| 勤務先 |  | 下請の場合 次 | 連絡先 |  |  | 男 ・ 女 | 才
どう なった | １．物損 | ２．負傷 |  | ３．死亡 |  |  |  | ※詳細は傷病の 程度等に記載のこと
傷病の 程度等
| 病院名 |  | 搬送手段 | 救急車 ・ 通勤用車両 ・ その他の車両
周囲へ の影響 | １．多い | ２．少ない |  | ３．なし |  |  |  | ※詳細は内容欄に記載のこと
内容
事故後の対応
事故の原因
監督課指示事項

## 16
様式第16号
[5 empty] | 係 | 係長 | 課長 |  | 様式目次へ 戻る
請求
|  | 支給材料 |  | 受領 | 書 (第 回)
返納
令和 年 月 日
立 川 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
|  |  | 現場代理人氏名 |  |  |  | 印
契約番号
工事件名
工事場所
契約金額
|  | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | )
| 契約年月日 |  |  | 履行期限
| 支給材料 |  | 別紙記載のとおり

## 17
様式第17号
支給材料（請求・受領・返納）内訳書 | [7 empty] | 様式目次へ 戻る
支給材料品名 | 形状寸法 | 単位 | 支 給 対 象
|  |  | 総数量 | 前回までの数量 | 今回（請求･受領･返納）数量 | 累計 | 残数量

## 18
様式第18号
[5 empty] | 係 | 係長 | 課長 |  | 様式目次へ 戻る
休日等の工事施工届
令和 年 月 日
立 川 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
現場代理人氏名
下記工事について、工期に含まれない休日等の工事施工について、お届け
します。
契約番号
工事件名
工事場所
契約金額
|  | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | )
| 契約年月日 |  |  | 履行期限
承諾事項 | 施工年月日 | 令和 年 月 日 |  | 施工箇所
理由及び工事内容

## 19
様式第19号
[6 empty] | 係 | 係長 | 課長 | 様式目次へ 戻る
試験委嘱指定申請書
令和 年 月 日
立 川 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
|  |  | 現場代理人氏名 |  |  |  |  | 印
下記の試料の試験について委嘱機関の指定を申請します。
契約番号
工事件名
試料名
呼び名(種類)
産地又は製造者
用途
| 備考 |  |  |  |  | (ｾﾒﾝﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ材令 日)
試験委嘱指定書
令和 年 月 日
|  |  |  | 総括監督員氏名 |  |  |  | 印
本件は下記のとおり指定します。
試験委嘱機関
試験項目
成績通知先
| 試料数 |  |  |  | 試料採取対象数量
| 採取年月日 |  | 令和 年 月 日
採取場所
| 封印者の氏名 |  |  |  | 電 話 番 号

## 20
様式第20号
|  |  |  | レディーミクストコンクリート配合報告書 | [14 empty] | 様式目次へ 戻る
令和 年 月 日
[8 empty] | 殿 |  | 製造工場名
配合計画者名
工事件名
工事場所
納入予定時期
本配合の適用期間
ｺﾝｸﾘｰﾄの打込み箇所
配 合 の 設 計 条 件
呼び方 |  | コンクリートの種類による記号 |  |  |  | 呼び強度 |  |  |  | スランプ |  |  | 粗骨材の最大寸法による区分 |  |  | セメントの種類による区分
指定事項(14) |  | 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄの単位体積質量 | [8 empty] | ㎏/m3 | 空気量 | [5 empty] | ％
|  | コンクリートの温度 | [8 empty] | ℃ | 混和材料の種類
|  | 呼び強度を保証する材令 | [8 empty] | 日 | ｱﾙｶﾘ骨材反応抑制対策の方法(15)
|  | 水セメント比の上限値 | [8 empty] | ％ | 単位ｾﾒﾝﾄ量の下限値又は上限値 | [5 empty] | ㎏/m3
|  | 単位水量の上限値 | [8 empty] | ㎏/m3 | 塩化物含有量 | [5 empty] | ㎏/m3以下
|  | 流動化後のスランプ増大量 | [8 empty] | cm
使 用 材 料（１６）
セメント |  |  | 生産者名 | [5 empty] | 密度(g/cm3) |  |  |  |  | Na2Oeq(%)(17)
混 和 材 |  |  | 製 品 名 | [5 empty] | 種 類 |  |  |  |  | 密度(g/cm3)
骨 | No. | 種 類 |  |  | 産地又は品名 |  |  |  | ARS(18)に |  |  | 粒の大きさの範囲(19) | 粗粒率又は実績率(20) |  | 密 度(g/cm3) |  | 吸水率
材 | [8 empty] | よる区分 | [5 empty] | 絶 乾 | 表 乾 | （％）
細 | ①
骨 | ②
材 | ③
粗 | ①
骨 | ②
材 | ③
混和剤① |  |  | 製品名 | [5 empty] | 種類 |  |  |  | 細骨材の塩化物量 |  |  |  |  | ％
混和剤② |  |  | 製品名 | [5 empty] | 種類 |  |  |  | 水 の 区 分
配 合 表（kg/m3)(21)
ｾﾒﾝﾄ |  | 混和材 |  | 水 |  | 細骨材① |  | 細骨材② |  | 細骨材③ |  | 粗骨材① | 粗骨材② |  | 粗骨材③ | 混和剤① | 混和剤②
水セメント比 | [5 empty] | ％ | 水結合材比(22) | [5 empty] | ％ | 細骨材率 |  |  |  | ％
備 考
注 | (14) | 呼び方欄以外に特に指定された場合記入する。
| (15) | ＪＩＳ付属書６表１に示す記号で記入する。ただし、付属書１の区分Ａの骨材
を用いる場合は、記号Ａを同欄に記入する。
また、高炉スラグ微粉末またはフライアッシュを混和材として用いて、アルカ
リシリカ反応が抑制されることの確認がなされた場合は、それらの混和材の種類
と使用割合を記入する。
| (16) | 配合設計に用いた材料について記入する。
| (17) | ポルトランドセメントを使用した場合にだけ使用する。
| (18) | アルカリシリカ反応(ASR)性による区分及び判定に用いた試験方法を記入する。
| (19) | 細骨材に対しては、砕砂またはスラグ骨材では粒の大きさの範囲を、砂または
人工軽量骨材では最大寸法を記入する。粗骨材に対しては、砕石またはスラグ骨
材では粒の大きさの範囲を、砂利では粗骨材の大きさを、人工軽量骨材では骨材
の寸法を記入する。
| (20) | 細骨材に対しては粗粒率の値を、粗骨材に対しては実績率の値を記入する。
| (21) | 人工軽量骨材の場合は絶対乾燥状態の質量で、その他の骨材の場合は表面乾燥
飽水状態の質量で表す。
| (22) | 高炉スラグ微粉末などを結合材として使用した場合にだけ記入する。

## 21
様式第21号
[6 empty] | アスファルト混合物配合報告書 | [16 empty] | 様式目次へ 戻る
令和 年 月 日
殿
| 混合物の種類 | [10 empty] | 製造工場名
配合計画者名
工事件名 | [14 empty] | プラント製造能力 | [6 empty] | t/時間
工事場所
納入予定時期
１．使用材料の種類及び産地
材料の種類 |  |  |  |  | 製造会社名 |  |  |  |  | 産 地 | [8 empty] | 材 料
２．配合割合
材 料
配合割合(%)
３．合成粒度
ふるい呼び寸法㎜ |  |  | 40 | 30 |  | 25 | 20 |  | 13 |  | 5 |  | 2.5 | 0.6 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.074
通過質量 百分率(%)
３．現場配合アスファルト量及び製造の温度・時間等
アスファルト量 (%) |  |  |  | 密度 (g/cm3) |  |  | 空げき率 (%) |  |  | 飽和度 (%) |  |  | 安定度(Kgf{Ｎ}) |  | フロー値(1/100cm) |  |  | 理論密度(g/cm3) |  |  | 突き固め 回数(回)
アスファルトの 融解温度(℃) |  |  |  | 骨材の加熱 温度(℃) |  |  | 混合物 温度(℃) |  |  | 混合時間 (秒)
備 考
注１． |  | 材質欄には、石油アスファルト等の針入度を記入する。
注２． |  | 添加材料がある場合は、備考欄に記入する。
注３． |  | 密度・空げき率等は、試験練り(生産者が自主的に行うもの)の結果を記入する。
注４． |  | 配合報告書には、次の試料を添付する。
| ア. | 材料の試験成績表
| イ. | アスファルトの粘度・温度関係図
| ウ. | 骨材の粒径加積曲線(合成粒度のもの)
| エ. | 室内配合による密度・安定度等とアスファルト量の関係図
| オ. | 試験練り(生産者が自主的に行うもの)の粒度・アスファルト量試験およびマーシャ
ル安定度試験の結果

## 22
様式第22号
様式目次へ 戻る
基準密度報告書
工事件名
|  | 舗設期間 |  | 令和 年 月 日
生産プラント名
上記工事の基準密度について、別添資料により、下記のとおり設定し、これに
より管理します。
記
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ（処理）混合物の種類 |  |  | 基準密度
基準密度算定式
注 基準密度の設定に必要な日々管理の記録を添付すること。

## 23
様式第23号
様式目次へ 戻る
レディーミクストコンクリート搬入打設状況報告書
[10 empty] | 施工年月日 |  |  | 令和 年 月 日
受注社名
| コンクリートの種類 | [8 empty] | 現場代理人氏名
| 番 号 | 運搬車 番 号 | 発時刻 | 打込み 完 了 時 刻 | スランプの量(cm)※ | 空 気 量 (%) ※ | 気 温 (℃) | コンクリート温度 (℃) | カン タブ の 有無 ※ | 供試 体の 有無 | 打設量 |  | 打設構造 物 名 と その位置 | 備 考
[11 empty] | 量 (m3) | 累計(m3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| 注 | 運搬車１台毎に記入する。
| ※ | 無筋コンクリートに限り、１工種当たりの総使用量が50m3未満の場合は、１工種１回以上。
又は、レディーミクストコンクリート工場の品質証明書等のみとすることができる。

## 24
様式第24号
再生密粒度
再生粗粒度
アスファルト混合物搬入舗設状況報告書 | [14 empty] | 開粒度
細粒度
[9 empty] | 施工年月日 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 密粒度
[9 empty] | 受注者名 | [5 empty] | 粗粒度
現場代理人氏名
| 混合物の種類 ： | [7 empty] | プラント名
様式目次へ 戻る
| 管理温度 |  | 発 |  | 着 |  | 敷均 | 初期転圧 | 転圧完了 | 開放 | 舗設（ｔ） |  | 舗設箇所
|  |  | 時刻 | 温度 | 時刻 | 温度 | 温度 | 温度 | 温度 | 温度 | 数量 | 累計
| 番号 | 運搬車 番号 | bar: 時刻; 時刻; 温度 to 温度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 25-1
様式第25-1号
測 定 結 果 表 | [7 empty] | 様式目次へ 戻る
工 事 件 名 |  |  |  |  | 工 種 |  | 現場代理人
[5 empty] | 測定頻度 |  | 測 定 者
測 定 箇 所 | 測定月日 | 設計値 (mm) | 実測値 (mm) | 差 (mm) | 規格値 (mm) | 摘 要
記 事

## 25-2
様式第25-2号
測 定 結 果 表 | [10 empty] | 様式目次へ 戻る
工 事 件 名 | [5 empty] | 工 種 |  |  | 現場代理人 | 写 真
[6 empty] | 測定頻度 |  |  | 測 定 者 | （ 有 ・ 無 ）
測点 |  |  |  | 基準高 | 計画 |  | 実測 |  | 摘 要
測 定 箇 所 |  | 測定月日 | 計画 下がり (mm) | 設計値 (mm) | 実測 下がり (mm) | 実測値 (mm) | 差 (mm) | 規格値 (mm)
h1
t1
h2
t2
h3
t3
h4
w1
w2
記 事
境石工（一般部）
下張下端 基準高＋○○
ｈ4
ｈ3
ｈ2
ｈ1
ｔ3
ｔ2
ｔ1
ｗ2
ｗ1
基準高

## 25-3
様式第25-3号
測 定 結 果 表 | [20 empty] | 様式目次へ 戻る
工 事 件 名 | [5 empty] | 工種 |  |  |  | 現場代理人 |  |  |  | 測定箇所 |  |  | 摘要
[6 empty] | 測定頻度 |  |  |  | 測定者 |  |  |  | No. |  |  | 写真 | （ 有 ・ 無 ）
計画下がり寸法
|  | R側 | [6 empty] | L側 | [7 empty] | （X=6） |  | （規格値） | （規格値）
| 測点 | R-1 |  |  | R-2 |  | R-C |  | L-C |  | L-2 |  | L-1 |  |  | 設計厚 | 平均値 | 差 | 個々の測定値 | 全部の測定値
工種 |  | 計画 下がり | 実測 下がり | 厚さ | 実測 下がり | 厚さ | 実測 下がり | 厚さ | 実測 下がり | 厚さ | 実測 下がり | 厚さ | 計画 下がり | 実測 下がり | 厚さ
※上記測定結果表は参考様式である。使用する際は、任意に工種に適した表記に変更できるものとする。
Ｃ
Ｒ－Ｃ
Ｌ－Ｃ
Ｌ－２
Ｌ－１
Ｒ－２
Ｒ－１
丁張り線

## 26
様式第26号
|  |  | 舗装路面の平坦性測定 | [8 empty] | 試験・報告用紙 |  |  | 様式目次へ 戻る
| 調査･工事名 | [6 empty] | 試験年月日 |  | 令和 年 月 日
| 測定開始点 | [6 empty] | 測定器の種類
測定終了点
| 測定距離 |  |  |  |  | ｍ |  | 測定者
| シート番号 |  |  | 枚中の |  | 枚目
No | ｄ | ｄ2 | No | ｄ | ｄ2 | No | ｄ | ｄ2 | No | ｄ | ｄ2 | No | ｄ | ｄ2
1 |  |  | 21 |  |  | 41 |  |  | 61 |  |  | 81
2 |  |  | 22 |  |  | 42 |  |  | 62 |  |  | 82
3 |  |  | 23 |  |  | 43 |  |  | 63 |  |  | 83
4 |  |  | 24 |  |  | 44 |  |  | 64 |  |  | 84
5 |  |  | 25 |  |  | 45 |  |  | 65 |  |  | 85
6 |  |  | 26 |  |  | 46 |  |  | 66 |  |  | 86
7 |  |  | 27 |  |  | 47 |  |  | 67 |  |  | 87
8 |  |  | 28 |  |  | 48 |  |  | 68 |  |  | 88
9 |  |  | 29 |  |  | 49 |  |  | 69 |  |  | 89
10 |  |  | 30 |  |  | 50 |  |  | 70 |  |  | 90
計 | ① | ② | 計 | ① | ② | 計 | ① | ② | 計 | ① | ② | 計 | ① | ②
11 |  |  | 31 |  |  | 51 |  |  | 71 |  |  | 91
12 |  |  | 32 |  |  | 52 |  |  | 72 |  |  | 92
13 |  |  | 33 |  |  | 53 |  |  | 73 |  |  | 93
14 |  |  | 34 |  |  | 54 |  |  | 74 |  |  | 94
15 |  |  | 35 |  |  | 55 |  |  | 75 |  |  | 95
16 |  |  | 36 |  |  | 56 |  |  | 76 |  |  | 96
17 |  |  | 37 |  |  | 57 |  |  | 77 |  |  | 97
18 |  |  | 38 |  |  | 58 |  |  | 78 |  |  | 98
19 |  |  | 39 |  |  | 59 |  |  | 79 |  |  | 99
20 |  |  | 40 |  |  | 60 |  |  | 80 |  |  | 100
計 | ① | ② | 計 | ① | ② | 計 | ① | ② | 計 | ① | ② | 計 | ① | ②
③ | Σ①(mm) | [5 empty] | ⑥ | 各シートΣ③(mm)
④ | Σ②(mm2) | [5 empty] | ⑦ | 各シートΣ④(mm2)
⑤ | データ数 | [5 empty] | ⑧ | 各シートΣ⑤
⑨ | 標準偏差((⑦-⑥2／⑧)／⑧-1)
備 考

## 27
様式第27号 | [12 empty] | No．
塗 膜 厚 測 定 記 録 | [13 empty] | 様式目次へ 戻る
工事件名 | [9 empty] | 平均値Ｘ及び標準偏差Ｓ
測定時点 |  |  |  | 標準膜厚計 |  | μｍ
対象部材 | [9 empty] | 平 均 値 |  |  | μm
測定年月 |  |  |  | 測 定 者
測 定 値 | [9 empty] | 標準偏差 |  |  | μm
測定位置 | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | 計 | 平均Xi | X-Xi | (X-Xi)2
１ | [9 empty] | 度 数 分 布
２ | [9 empty] | 膜厚(Ｘi)のクラス | 中央値 | チェック | 度数 Fi
３
４
５
６
７
８
９ | [9 empty] | 注）測定時点の欄には工場塗装後、現場塗装完了後及び無
１０ | [9 empty] | 機ジンクリッチペイント塗布後（C塗装系のみ）を記入する。
１１
１２
１３
１４
１５
合計

## 28
様式第28号
[14 empty] | 管きょ工蛇行表 | [16 empty] | ( ) |  |  | ⇒ | ( ) |  |  | 様式目次へ 戻る
単位
|  | 70 | [34 empty] | 70
mm
|  | 60 | [34 empty] | 60
| 上 | 50 | [34 empty] | 50
|  | 40 | [34 empty] | 40
(+)
|  | 30 | [34 empty] | 30
| 下 | 20 | [34 empty] | 20
|  | 10 | [34 empty] | 10
|  | 0 | [34 empty] | 0
| 蛇 | 10 | [34 empty] | 10
|  | 20 | [34 empty] | 20
(-)
|  | 30 | [34 empty] | 30
| 行 | 40 | [34 empty] | 40
|  | 50 | [34 empty] | 50
|  | 60 | [34 empty] | 60
|  | 70 | [34 empty] | 70
| 管 本 数 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
単位
|  | 70 | [34 empty] | 70
mm
|  | 60 | [34 empty] | 60
| 平 | 50 | [34 empty] | 50
|  | 40 | [34 empty] | 40
(+)
|  | 30 | [34 empty] | 30
| 面 | 20 | [34 empty] | 20
|  | 10 | [34 empty] | 10
|  | 0 | [34 empty] | 0
| 蛇 | 10 | [34 empty] | 10
|  | 20 | [34 empty] | 20
(-)
|  | 30 | [34 empty] | 30
| 行 | 40 | [34 empty] | 40
|  | 50 | [34 empty] | 50
|  | 60 | [34 empty] | 60
|  | 70 | [34 empty] | 70

## 29
様式第29号
[12 empty] | 管底高管理表 | [16 empty] | ( ) |  |  | ⇒ | ( ) |  |  | 様式目次へ 戻る
設計管底高
実測管底高
[14 empty] | (開削・推進・シールド) | [7 empty] | 管径Φ |  |  |  | ｍｍ |  |  |  | 設計勾配 |  |  |  |  | ‰
管 底 高 （ｍ）
| 管本数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34

## 30
様式第30号
再生資源利用計画書（実施書） －建設資材搬入工事用－
表面
灰色の部分は、記入する必要がありません。
| 1.工事概要 | [26 empty] | 発注担当者チェック欄 | [9 empty] | 請 負 会 社 名 | [48 empty] | 様式目次へ 戻る
[66 empty] | 請負会社コード＊2 | [7 empty] | 記入年月日 | [5 empty] | Ｈ. | 年 |  |  | 月 |  | 日
| 発 注 機 関 名 | [26 empty] | 担当者 | [9 empty] | 建設業許可 または 解体工事業登録 | [14 empty] | 大臣 | [11 empty] | 号
[21 empty] | 発注機関コード＊1 | [31 empty] | 知事 | [20 empty] | 工事責任者
[28 empty] | TEL |  |  |  | ( |  |  | ) |  |  | 会 社 所 在 地 | [24 empty] | TEL FAX |  | ( ) ( )
調査票記入者
| 工 事 名 | [33 empty] | 契約金額 |  |  | 千 | 百 | 十 |  | 千 | 百 | 十 | [6 empty] | 左記金額のうち特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用
[34 empty] | 工事種別コード*3 |  |  |  | 億 | 億 | 億 | 億 | 万 | 万 | 万 | 万 | 1万円未満四捨五入
[32 empty] | － | [13 empty] | 0,000 | [5 empty] | 千 | 百 | 十 | [14 empty] | 百 | 十 | [7 empty] | 階 数
[48 empty] | 円 | （税込み） |  | 億 | 万 | 万 | 万 | 万 |  | 1万円未満四捨五入 | [11 empty] | 万 | 万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 一 | [6 empty] | 地上 |  |  | 階
| 工事施工場所 | [10 empty] | 都 |  | 道 | [5 empty] | 市 | 区 | [13 empty] | 工 期 |  |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  | 日から | [6 empty] | 0,000 | [7 empty] | 建 築 面 積 | [11 empty] | ㎡
[30 empty] | 住所コード*4 | [27 empty] | 円 |  | （税込み） | [21 empty] | 地下 |  |  | 階
[12 empty] | 府 |  | 県 | [5 empty] | 町 | 村 | [16 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  | 日まで |  | 再資源化等が完了した年月日 | [12 empty] | 延 床 面 積 | [11 empty] | ㎡
| 工 事 概 要 等 | [22 empty] | 施工条件の内容 | [27 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 構 造 | [5 empty] | 1.鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | [8 empty] | 2.鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  |  |  | 3.鉄骨造
[24 empty] | （再生資源の利 | [39 empty] | （数字に○をつける） | [5 empty] | 4.ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 | [8 empty] | 5.木造 |  |  |  | 6.その他
[24 empty] | 用に関する特記 | [27 empty] | 建築・解体工事のみ | [11 empty] | 使 途 | [5 empty] | 1.居住専用 | [6 empty] | 2.居住産業併用 | [5 empty] | 3.事務所
[24 empty] | 事項等） | [27 empty] | 右欄に記入して下さい | [11 empty] | （数字に○をつける） | [5 empty] | 4.店舗 | [6 empty] | 5.工場、作業所 | [5 empty] | 6.倉庫
[70 empty] | 7.学校 | [6 empty] | 8.病院診療所 | [5 empty] | 9.その他
| 2.建設資材利用計画（実施） | [15 empty] | 注：コード＊5～9は下記欄外のコード表より数字を選んで下さい。 | [24 empty] | ※住所情報は、国の施策立案等において活用させていただきますので、番地までご記載願います。 | [21 empty] | ※解体工事については、建築面積をご記入いただかなくても結構です。
| 建 設 資 材 （新材を含む全体の利用状況） | [21 empty] | 左記のうち、再生資材の利用状況 | [12 empty] | （再生資材を利用した場合に記入して下さい） | [45 empty] | 再生資源
| 分 類 |  |  |  | 小 分 類 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 主な利用用途 |  |  |  |  | 利 用 量（A) |  |  |  |  | 再生資材の供給元施設、工事等の名称 | [13 empty] | 供給元 |  |  | 施工条件 |  |  |  | 再生資材の供給元場所住所※ | [23 empty] | 再生資材の名称 | [5 empty] | 再生資材利用量（Ｂ） | [7 empty] | 利用率
[19 empty] | 小数点第一位まで | [17 empty] | 種類 |  |  | 内容 | [24 empty] | 住所コード | [9 empty] | 小数点第一位まで
[5 empty] | コード＊5 | [7 empty] | コード*6 | [23 empty] | コード*7 |  |  | コード*8 | [24 empty] | *4 |  |  | コード*9 | [11 empty] | （注1） |  | B/A×100
| 特定建設資材 |  | コンクリート | [18 empty] | ト ン | [57 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
[22 empty] | ト ン | [57 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  |  |  | 合 計 | [17 empty] | ト ン | [57 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  |  | コンクリート及び鉄から成る建設資材 | [18 empty] | ト ン | [57 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
[22 empty] | ト ン | [57 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
[5 empty] | 合 計 | [16 empty] | ト ン | [57 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  |  | 木 材 | [18 empty] | ト ン | [57 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
[22 empty] | ト ン | [57 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  |  |  | 合 計 | [17 empty] | ト ン | [57 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  |  | アスファルト | [18 empty] | ト ン | [57 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  |  | 混合物 | [18 empty] | ト ン | [57 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  |  |  | 合 計 | [17 empty] | ト ン | [57 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
| その他の建設資材 |  | 土 砂 | [18 empty] | 締めｍ3 | [57 empty] | 締めｍ3 | [5 empty] | ％
[22 empty] | 締めｍ3 | [57 empty] | 締めｍ3 | [5 empty] | ％
|  |  |  | 合 計 | [17 empty] | 締めｍ3 | [57 empty] | 締めｍ3 | [5 empty] | ％
|  |  | 砕 石 | [18 empty] | ｍ3 | [57 empty] | ｍ3 | [5 empty] | ％
[22 empty] | ｍ3 | [57 empty] | ｍ3 | [5 empty] | ％
|  |  |  | 合 計 | [17 empty] | ｍ3 | [57 empty] | ｍ3 | [5 empty] | ％
|  |  | 塩化ビニル管 | [18 empty] | ト ン | [57 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  |  | ・継手 | [18 empty] | ト ン | [57 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  |  |  | 合 計 | [17 empty] | ト ン | [57 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  |  | 石膏ボード | [18 empty] | ト ン | [57 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
[22 empty] | ト ン | [57 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  |  |  | 合 計 | [17 empty] | ト ン | [57 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  |  | その他の | [18 empty] | ト ン | [57 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  |  | 建設資材 | [18 empty] | ト ン | [57 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
[5 empty] | 合 計 | [16 empty] | ト ン | [57 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
| コード*5 | [19 empty] | コード*6 | [9 empty] | コード*7 | [11 empty] | コード*8 | [6 empty] | コード*9
| コンクリートについて | [19 empty] | アスファルト混合物について | [9 empty] | 再生資材の供給元について | [9 empty] | 施工条件について | [8 empty] | コンクリートについて
|  | 1.生コン |  |  | 2.無筋コンクリート二次製品 | [7 empty] | 3.その他 | [8 empty] | 1.表層 |  |  | 2.基層 | [6 empty] | 1.現場内利用 | [9 empty] | 1.再生材の利用の指示あり | [8 empty] | 1.再生生コン | [5 empty] | 2.再生無筋コンクリート二次製品 | [9 empty] | 3.その他
| コンクリート及び鉄から成る建設資材について | [20 empty] | 3.上層路盤 |  |  | 4.歩道 | [6 empty] | 2.他の工事現場（陸上） | [9 empty] | 2.再生材の利用の指示なし | [7 empty] | コンクリート及び鉄から成る建設資材について | [23 empty] | 注1:再生資材利用量について
|  | 1.有筋コンクリート二次製品 | [7 empty] | 2.その他 | [11 empty] | 5.その他（駐車場舗装、敷地内舗装等） | [9 empty] | 3.他の工事現場（海上） | [18 empty] | 1.再生有筋コンクリート二次製品 | [11 empty] | 2.その他
| 木材について | [19 empty] | 土砂について | [10 empty] | 4.再資源化施設 | [17 empty] | 木材について | [24 empty] | アスファルト混合物等で、利用した
|  | 1.木材（ボード類を除く） | [6 empty] | 2.木質ボード | [12 empty] | 1.道路路体 |  | 2.路床 |  |  | 3.河川築堤 | [5 empty] | ・土質改良プラント | [17 empty] | 1.再生木材（ボード類を除く） | [10 empty] | 2.再生木質ボード | [12 empty] | 再生材（製品）の中に、新材が混入し
| アスファルト混合物について | [20 empty] | 4.構造物等の裏込材、埋戻し用 | [9 empty] | 5.ストックヤード | [17 empty] | アスファルト混合物について | [24 empty] | ている場合であっても、新材混入分を
|  | 1.粗粒度アスコン | [8 empty] | 2.密粒度アスコン | [10 empty] | 5.宅地造成用 |  |  |  |  | 6.水面埋立用 |  |  |  |  | 6.その他 | [18 empty] | 1.再生粗粒度アスコン | [12 empty] | 2.再生密粒度アスコン | [10 empty] | 含んだ再生資材（製品）の利用量を
|  | 3.細粒度アスコン | [8 empty] | 4.開粒度アスコン | [10 empty] | 7.ほ場整備（農地整備） | [28 empty] | 3.再生細粒度アスコン | [12 empty] | 4.再生開粒度アスコン | [10 empty] | 記入して下さい。
|  | 5.改質アスコン | [8 empty] | 6.アスファルトモルタル | [10 empty] | 8.その他（具体的に記入） | [28 empty] | 5.再生改質アスコン | [12 empty] | 6.再生アスファルトモルタル
|  | 7.加熱アスファルト安定処理路盤材 | [8 empty] | 8.その他 | [9 empty] | 砕石について | [29 empty] | 7.再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | [12 empty] | 8.その他
| 土砂について | [20 empty] | 1.舗装の下層路盤材 | [27 empty] | 土砂について
|  | 1.第一種建設発生土 | [5 empty] | 2.第二種建設発生土 | [6 empty] | 3.第三種建設発生土 | [6 empty] | 2.舗装の上層路盤材 | [28 empty] | 1.第一種建設発生土 | [7 empty] | 2.第二種建設発生土 | [6 empty] | 3.第三種建設発生土 | [7 empty] | 裏面にもご記入下さい
|  | 4.第四種建設発生土 | [5 empty] | 5.浚渫土 | [6 empty] | 6.土質改良土 | [6 empty] | 3.構造物の裏込材、基礎材 | [28 empty] | 4.第四種建設発生土 | [7 empty] | 5.浚渫土 | [6 empty] | 6.土質改良土
|  | 7.建設汚泥改良土 | [5 empty] | 8.再生コンクリート砂 | [13 empty] | 4.その他（具体的に記入） | [28 empty] | 7.建設汚泥改良土 | [7 empty] | 8.再生コンクリート砂
|  | 9.山砂、山土等の購入土、採取土 | [18 empty] | 塩化ビニル管・継手について | [28 empty] | 砕石について
| 砕石について | [20 empty] | 1.水道（配水）用 |  |  | 2.下水道用 |  |  |  | 3.ｹｰﾌﾞﾙ用 | [21 empty] | 1.再生クラッシャーラン | [7 empty] | 2.再生粒度調整砕石 | [6 empty] | 3.鉱さい
|  | 1.クラッシャーラン | [6 empty] | 2.粒度調整砕石 |  |  |  |  | 3.鉱さい |  |  | 4.単粒度砕石 |  |  |  |  | 4.農業用 |  |  | 5.設備用 |  |  |  | 6.その他 | [21 empty] | 4.その他
|  | 5.ぐり石、割ぐり石、自然石 | [6 empty] | 6.その他 | [11 empty] | 石膏ボードについて | [28 empty] | 塩化ビニル管・継手について
| 塩化ビニル管・継手について | [20 empty] | 1.壁 | 2.天井 |  |  | 3.その他 | [24 empty] | 1.再生硬質塩化ビニル管 | [10 empty] | 2.その他
|  | 1.硬質塩化ビニル管 | [6 empty] | 2.その他 | [11 empty] | その他の建設資材について | [28 empty] | その他の建設資材について
| 石膏ボードについて | [20 empty] | （利用用途を具体的に記入して下さい） | [28 empty] | （利用量の多い上位２品目の再生資材名称を具体的に記入して下さい）
|  | 1.石膏ボード |  |  |  |  | 2.シージング石膏ボード | [8 empty] | 3.強化石膏ボード
|  | 4.化粧石膏ボード |  |  |  |  | 5.石膏ラスボード | [8 empty] | 6.その他
その他の建設資材について
（利用量の多い上位２品目を具体的に記入して下さい）
-164-

## 31
様式第31号
再生資源利用促進計画書（実施書） －建設副産物搬出工事用－
[33 empty] | 建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と | [16 empty] | 裏面 | [6 empty] | 様式目次へ 戻る
| 1.工事概要 |  |  |  |  | 表面（様式１）に必ずご記入下さい | [13 empty] | 灰色の部分は、記入する必要がありません。 | [12 empty] | 新築分の数量を区分し、それぞれ別に様式を作成して下さい。
| 2.建設副産物搬出計画（実施） | [13 empty] | 現場内利用の欄には、発生量のうち、現場内で利用したものについてご記入下さい。 | [13 empty] | ※住所情報は、国の施策立案等において活用させていただきますので、番地までご記載願います。 | [5 empty] | コード*14（コード*13で「8.建設発生土受入地」を選択した場合のみ記入）
[37 empty] | 1.山砂利等採取跡地 |  |  |  |  | 2.池沼等の水面埋立 |  |  | 3.谷地埋立 |  |  | 4.農地受入 |  |  | 5.その他
| 建 設 副 産 物 |  |  | ①発生量 |  |  |  | 現場内利用・減量 | [13 empty] | 現 場 外 搬 出 に つ い て | [30 empty] | 再生資源利用
| の 種 類 | [6 empty] | 現 場 内 利 用 | [8 empty] | 減 量 化
|  |  |  | （掘削等） | [17 empty] | 搬出先名称 | [9 empty] | 搬出先場所住所※ | [7 empty] | 搬出先 | 受入地 |  | ④現場外搬出量 | [6 empty] | ⑤再生資源 |  |  | 促 進 率
|  |  | 場外搬出時 |  |  |  |  | 用途 |  | ②利用量 | [6 empty] | 減量法 |  | ③減量化量 | [7 empty] | 区分 | 施工条件 | [5 empty] | 住所コード | 運搬距離 |  |  |  |  | の種類 | の用途 |  |  |  |  | うち現場内
|  |  | の性状 | =②+③+④ |  |  |  | ｺｰﾄﾞ |  |  |  | うち現場内 |  |  |  |  | ｺｰﾄﾞ | [5 empty] | 2ヶ所まで記入できます。3ヶ所以上に |  |  |  | どちらかに○を | の内容 | [11 empty] | ｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ |  |  |  |  | 改良分 |  |  |  | 利用促進量 |  |  | ②+③+⑤ |  | （％）
[8 empty] | *10 |  |  |  | 改良分 |  |  |  |  | *11 | [5 empty] | わたる時は、用紙を換えて下さい。 |  |  |  | 付けて下さい | ｺｰﾄﾞ＊12 | [5 empty] | *4 | 千 | 百 | 十 | 一 |  | *13 | *14 | [8 empty] | （注２） |  |  |  | ①
|  |  |  | 小数点第一位まで | [5 empty] | 小数点第一位まで |  | 小数点第一位まで | [6 empty] | 小数点第一位まで | [23 empty] | 小数点第一位まで |  |  | 小数点第一位まで
| 特定建設 資材廃棄物 |  | コンクリート塊 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン
[7 empty] | トン |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン |  |  | トン |  |  |  | ％
|  |  | 建設発生木材 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
|  |  | （木材が廃棄物になったもの） |  |  |  | トン |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [7 empty] | トン |  |  |  | ％
|  |  | アスファルト・ コンクリート塊 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン
[7 empty] | トン |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン |  |  | トン |  |  |  | ％
| 建 設 廃 棄 物 |  | その他がれき類 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
[7 empty] | トン | [13 empty] | トン | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [7 empty] | トン |  |  |  | ％
|  |  | 建設発生木材 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
|  |  | （伐木材、除根材 など） |  |  |  | トン |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [7 empty] | トン |  |  |  | ％
|  |  | 建設汚泥 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン
[7 empty] | トン |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン |  |  | トン |  |  |  | ％
|  |  | 建設混合廃棄物 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン
[7 empty] | トン |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン |  |  | トン |  |  |  | ％
|  |  | 金属くず | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
[7 empty] | トン | [14 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [7 empty] | トン |  |  |  | ％
|  |  | 廃塩化ビニル管・継手 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
[7 empty] | トン | [14 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [7 empty] | トン |  |  |  | ％
|  |  | 廃プラスチック （廃塩化ビニル管・継手を除く） | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
[7 empty] | トン | [14 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [7 empty] | トン |  |  |  | ％
|  |  | 廃石膏ボード | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
[7 empty] | トン | [14 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [7 empty] | トン |  |  |  | ％
|  |  | 紙くず | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
[7 empty] | トン | [13 empty] | トン | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [7 empty] | トン |  |  |  | ％
|  |  | ｱｽﾍﾞｽﾄ （飛散性） | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
[7 empty] | トン | [14 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [7 empty] | トン |  |  |  | ％
|  |  | その他の分別 された廃棄物 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
|  |  | （） |  |  |  | トン | [14 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [7 empty] | トン |  |  |  | ％
|  |  | その他の分別 された廃棄物 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
|  |  | （） |  |  |  | トン | [14 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [7 empty] | トン |  |  |  | ％
|  |  | 第 一 種 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3
|  |  | 建設発生土 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
|  |  | 第 二 種 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3
| 建 |  | 建設発生土 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
| 設 |  | 第 三 種 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3
| 発 |  | 建設発生土 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
| 生 |  | 第 四 種 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3
| 土 |  | 建設発生土 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
|  |  | 浚渫土 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3
[7 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
合 計
[7 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [27 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
[5 empty] | コード*10 | [7 empty] | コード*11 | [10 empty] | コード*12 |  |  |  |  | コード*13（詳細は「表１１」参照のこと）
[6 empty] | 1.路盤材 |  |  | 2.裏込材 |  |  |  |  | 1.焼却 |  |  |  | 2.脱水 | [5 empty] | 施工条件について |  |  |  |  | 再 生 資 源 利 用 促 進 | [8 empty] | 最 終 処 分 場 ・ そ の 他 | [8 empty] | 注2:再生資源利用促進量について
[6 empty] | 3.埋戻し材 | [7 empty] | 3.天日乾燥 | [10 empty] | 1.Ａ指定処分
[6 empty] | 4.その他（具体的に記入） | [7 empty] | 4.その他（具体的に記入） | [11 empty] | （発注時に指定されたもの） |  |  |  | 1.他の工事現場（内陸：公共、民間を含む） | [8 empty] | 6.最終処分場（海面処分場） | [8 empty] | 現場外搬出量④のうち、搬出先の種類
[25 empty] | 2.Ｂ指定処分（もしくは準指定処分） |  |  |  |  | 2.中間処理施設（焼却以外）・土質改良プラント | [8 empty] | 7.最終処分場（内陸処分場） | [8 empty] | （コード*13）が1.～5.の合計
|  | 場外搬出量の多い上位２品目を具体的に記入して下さい | [23 empty] | （発注時には指定されていないが、 |  |  |  | 3.売却（工事請負会社が建設副産物を売却し、 | [8 empty] | 8.建設発生土受入地
[26 empty] | 発注後に設計変更し指定処分とされたもの） |  |  |  |  | 代金を得た場合） | [7 empty] | 9.建設発生土ストックヤード（再利用工事未定）
[25 empty] | 3.自由処分 |  |  |  |  | 4.建設発生土ストックヤード（再利用工事が決まっている | [8 empty] | 10.中間処理施設（焼却）
[31 empty] | 場合） | [7 empty] | 11．その他（具体的に記入）
5.他の工事現場（海面埋立、海岸、海浜事業含む）

## 32
様式第32号
建 設 発 生 土 搬 出 の お 知 ら せ | [5 empty] | 様式目次へ 戻る
令和 年 月 日
殿
会 社 名 ：
現場代理人氏名 ：
下記のとおり、貴区市町村内の受入れ先に建設発生土を搬出いたしますので、お知らせ
いたします。
工 事 件 名
工 事 場 所
工 事 概 要
工 事 発 注 機 関 名
工監督職員 又 は 担当者名
連 絡 先 機 関 ・ 電 話 番 号 |  |  |  | T E L ：
工 事 受 注 業 者 名 |  | 0
担 当 者 名 ・ 電 話 番 号 | 氏 名： |  |  | T E L ：
建 設 発 生 土 の 運 搬 業 者
建設発生土 の 受入れ先名等
住 所
建 設 発 生 土 の 運 搬 経 路 | （別添図面のとおり）
建 設 発 生 土 の 搬 出 時 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
建 設 発 生 土 の 土 質 ・ 土 量 | 土 質 ： |  |  | 搬出量 ： | ㎥

## 33
様式第33号
[7 empty] | 係 | 係長 | 課長 | 様式目次へ 戻る
搬入予定民間受入地届
令和 年 月 日
立 川 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
現場代理人氏名
下記の工事についてリサイクルガイドラインに基づき届け出ます。
契約番号
工事件名
工事場所
| 民間受入地 |  |  | （名称）
（場所）
| 建設発生土の 利用用途 |  |  |  |  | 跡地利用計画等
| 添付書類 |  | ・関係法令許可証の写し
・運搬ルート図
・受入地の状況写真
受 入 地 の 状 況 写 真
受入地全景
許可条件を示す看板等

## 34
様式第34号
[6 empty] | 係 | 係長 | 課長 | 様式目次へ 戻る
民間受入地搬入確認報告書
令和 年 月 日
立 川 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
現場代理人氏名
下記の工事について建設発生土の搬出が完了したので報告します。
契約番号
工事件名
工事場所
別記様式
搬出年月日 |  |  |  |  | 受入地名称 | 受 入 地 場 所
搬出土量
（ｍ３）
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日

## 35
様式第35号
|  | 殿 |  | 様式目次へ 戻る
リサイクル証明書（建設発生土）
建設発生土を下記に搬入したことを証明します。
記
１民間受入地名称
２搬入場所
３法令等の許可
（１）法令名称
（２）許可番号
（３）土の利用用途
（４）許可条件
（跡地利用や復旧計画内容含む）
令和 年 月 日
受入地の責任者氏名
（印）
搬 入 状 況 写 真
搬入状況写真
建設発生土荷卸し状況

## 36
様式第36号 | マニフェスト(産業廃棄物管理票)の集計表
産業廃棄物の 種 類 | 01.コンクリートがら |  |  | 産業廃棄物の 種 類 | 02.アスコンがら |  |  | 産業廃棄物の 種 類 | 06.金属くず |  |  | 産業廃棄物の 種 類
最終処分 場 所 | ㈱○○○ | 数量 | 単位 | 最終処分 場 所 | ㈱○○○ | 数量 | 単位 | 最終処分 場 所 | △△商事(有) | 数量 | 単位 | 最終処分 場 所 |  | 数量 | 単位 | 様式目次へ 戻る
最終処分終了日 | 交付番号 |  |  | 最終処分終了日 | 交付番号 |  |  | 最終処分終了日 | 交付番号 |  |  | 最終処分終了日 | 交付番号
合 計 | 実績数量 |  | ｔ | 合 計 | 実績数量 |  | ｔ | 合 計 | 実績数量 |  | ｔ | 合 計 | 実績数量
| (t m3)換算 |  | m3 |  | (t m3)換算 |  | m3
| 設計数量 |  | m3 |  | 設計数量 |  | m3 |  | 設計数量 |  | ｔ |  | 設計数量

## 37
様式第37号
工事完成検査概要
| 契約番号 |  |  |  | 工事番号 |  | 立 第 |  | 号 | 様式目次へ 戻る
工事件名
工事場所
契約金額
| 契約年月日 |  |  |  | 工期限
| 受注者 |  | （会社名）
（現場代理人）
（主任技術者または、監理技術者）
| 主管課 |  | （課・係） |  |  | （監督員）
| １． | 工事内容（主な工種の出来高）
| 主な工種 |  |  | 設計数量（単位） |  | 出来高数量（単位） |  | 差引増減
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
| ２． | 提出書類一覧
| (1) |  |  |  | (13)
| (2) |  |  |  | (14)
| (3) |  |  |  | (15)
| (4) |  |  |  | (16)
| (5) |  |  |  | (17)
| (6) |  |  |  | (18)
| (7) |  |  |  | (19)
| (8) |  |  |  | (20)
| (9) |  |  |  | (21)
| (10) |  |  |  | (22)
| (11) |  |  |  | (23)
| (12) |  |  |  | (24)
記入欄が不足する場合には、別表でも可。（その場合には、(１)の欄に｢別表のとおり｣と記入して下さい。）

## 参考-2
参考様式第2号
環境物品等（特別品目）使用予定（実績）チェックリスト
|  |  | 工事件名 ： |  |  |  |  | 【分類の凡例】
|  |  | 工 期 ： |  |  |  |  | ○印 | 原則として使用する品目
|  |  | 受注者名 ： |  |  |  |  | 無印 | 使用可能か検討を行う品目 |  |  |  | 様式目次へ 戻る
※「通常品」欄は、特別品目の数量が0でも記入すること
| 品目 分類 番号 |  | 品目名 |  | 分類 | 単位 | 数量 |  | 使用割合（％） | 供給 エリア 外注３ | 工事段階 不採用 数量注４ | 備考
|  |  | 品目分類 | 品目名注２ |  |  | 特別品目 | 通常品※
資 | 1 |  | 建設発生土の有効利用を図るもの | 建設発生土 | ○ | m3
| 2 |  |  | 良質土（道路上工事で使用するもの） | ○ | m3
材 | 3 |  |  | 普通土（再利用センターストック土、青梅事業所ストック土） | ○ | m3
| 4 |  |  | 改良土 | ○ | m3
| 5 |  |  | 粒状改良土 |  | m3
| 6 |  |  | 流動化処理土 |  | m3
| 7 |  |  | 一体の施工システム内処理土 |  | m3
| 8 |  |  | 分級処理土 |  | m3
| 9 |  |  | しゅんせつ土 |  | m3
| 10 |  |  | しゅんせつ土改良土 |  | m3
| 11 |  | 建設泥土の有効利用を図るもの | 建設泥土改良土 |  | m3
| 12 |  |  | 流動化処理土 |  | m3
| 13 |  | 建設発生木材の有効利用を図るもの | 再生木質ボード類 |  | m2
| 14 |  | 熱帯雨林材等の使用を抑制するもの | 環境配慮型型枠（複合合板型枠等） | ○ | 別紙１チェックリストへ記入
| 15 |  | コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊等の有効利用を図るもの | 再生クラッシャラン | ○ | m3
| 16 |  |  | 再生砕石(擁壁等裏込め用) |  | m3
| 17 |  |  | 再生砕石(グラベルコンパクションパイル工法用) |  | m3
| 18 |  |  | 再生単粒度砕石(浸透トレンチ用) |  | m3
| 19 |  |  | 再生粒度調整砕石 | ○ | m3
| 20 |  |  | 再生砂 |  | m3
| 21 |  |  | 再生加熱アスファルト混合物 | ○ | t | [5 empty] | 面積(ｍ2)×厚さ(ｍ)×締固め後密度(ｔ／ｍ3)により入力。（「使用の手引き」2(3)参照。）
| 22 |  |  | 再生加熱アスファルト処理混合物 | ○ | t
| 23 |  |  | 再生骨材Ｌを用いたコンクリート |  | m3 | [5 empty] | 均しコンクリート、捨てコンクリート、裏込めコンクリート等
| 24 |  |  | 再生骨材Ｍを用いたコンクリート |  | m3 | [5 empty] | 乾燥収縮や塩害を受けにくい構造部材や無筋コンクリート部材等
| 25 |  |  | 再生骨材Ｈを用いたレディーミクストコンクリート |  | m3 | [5 empty] | 建築物の主要構造部、基礎、杭、耐圧版、基礎梁、鋼管充填コンクリート等
| 26 |  |  | 再生コンクリート路盤材 |  | m3
| 27 |  |  | 再生コンクリート砕石等 |  | m3
| 28 |  |  | 道床砕石 |  | m3
| 29 |  | 廃棄物処理に伴う副産物の有効利用を図るもの | エコセメント（直接利用） |  | t
| 30 |  |  | エコセメントを用いた均し（捨て）コンクリート等 |  | m3
| 31 |  |  | エコセメントを用いたレディーミクストコンクリート |  | m3
| 32 |  |  | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 | ○ | 別紙２チェックリストへ記入
| 33 |  |  | 溶融スラグ（直接利用） |  | t
| 34 |  |  | 溶融スラグを用いたコンクリート二次製品 |  | 個
| 35 |  |  | 溶融スラグを用いた再生加熱アスファルト混合物 |  | t
| 36 |  |  | スーパーアッシュを用いたコンクリート二次製品 |  | 別紙３チェックリストへ記入
| 37 |  |  | スーパーアッシュを用いた土木材料 |  | t
| 38 |  |  | アスファルト混合物用汚泥焼却灰を用いた加熱アスファルト混合物（再生・一般） |  | t
| 39 |  |  | 浄水場発生土を用いたグランド舗装材 |  | t
| 40 |  |  | 浄水場発生土を用いた緑化用土 |  | t
| 41 |  |  | 浄水場発生土を用いた土ブロック |  | 個
| 42 |  | 都内の森林再生のため多摩産材の有効利用を図るもの | 多摩産材（直接利用） |  | m3 | [5 empty] | （完了段階は入力不要。別途調査である産業労働局の木材使用実態調査へ回答）
| 43 |  |  | 多摩産材を用いた道路（林道を含む）施設材料 |  | m3
| 44 |  |  | 多摩産材を用いた河川（治山を含む）施設材料 |  | m3
| 45 |  |  | 多摩産材を用いた建築材料 |  | m3
| 46 |  |  | 多摩産材を用いた仮設材料 |  | m3
| 42 | -2 |  | 国産木材（直接利用） |  | m3 | [5 empty] | 多摩産材以外の国産木材 （完了段階は入力不要。別途調査である産業労働局の木材使用実態調査へ回答）
| 43 | -2 |  | 国産木材を用いた道路（林道を含む）施設材料 |  | m3
| 44 | -2 |  | 国産木材を用いた河川（治山を含む）施設材料 |  | m3
| 45 | -2 |  | 国産木材を用いた建築材料 |  | m3
| 46 | -2 |  | 国産木材を用いた仮設材料 |  | m3
| 47 |  | 温室効果ガスの削減を図るもの | 高効率空調用機器（熱源機器） | ○ | 別紙４チェックリストへ記入
| 48 |  |  | 高効率空調用機器（熱源以外の空調機器） | ○
| 49 |  |  | ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 |  | 台
| 50 |  |  | 発光ダイオードを用いた交通信号機 | ○ | 個
| 51 |  |  | ＬＥＤを光源とする照明器具 | ○ | 台
| 52 |  |  | 高効率のランプ等を使用した照明器具(道路照明) | ○ | 台
| 53 |  |  | ノンフロン断熱材 | ○ | 工事数 | [5 empty] | １もしくは０で入力
| 54 |  | ヒートアイランド対策を図るもの | 高反射率塗料 |  | ﾘｯﾄﾙ
| 55 |  | その他環境負荷の低減に寄与するもの | ＬＥＤを光源とする非常用照明器具 | ○ | 台
| 56 |  |  | 照明制御システム |  | 台
| 57 |  |  | 環境配慮形（ＥＭ）電線・ケーブル | ○ | m
| 58 |  |  | RoHS指令対応電線・ケーブル |  | m
| 59 |  |  | 鉛フリー亀甲金網 |  | m2
| 60 |  |  | 低ＶＯＣ塗料 |  | ﾘｯﾄﾙ
| 61 |  |  | 都内産緑化植物（支給材） |  | 本 | [5 empty] | 東京都苗木生産供給事業は入力対象外 （別調査で集計しているため）
| 62 |  |  | 都内産緑化植物（請負材） |  | 本
| 63 | -1 |  | 電炉鋼材などのリサイクル鋼材(棒鋼) |  | ｔ | [5 empty] | 鉄筋（G3112）、一般構造棒鋼（G3101）、 建築構造棒鋼（G3138）等
|  | -2 |  | 電炉鋼材などのリサイクル鋼材（形鋼） |  | t | [5 empty] | H鋼、溝型鋼、等辺山形鋼、鋼矢板等
|  | -3 |  | 電炉鋼材などのリサイクル鋼材（鋼板） |  | t | [5 empty] | 鋼板、高張力鋼板、床材・軽量天井材等
| 64 |  |  | 発動発電機 |  | 台
| 65 |  |  | 電気便座 | ○ | 台
設計業務段階 ：本チェックリスト（使用予定）を「リサイクル計画書」に添付します。（「起工日」は起工前と入力する。）
| 施工計画書作成段階 ：本チェックリスト（使用予定）を「施工計画書」に添付します。 | [5 empty] | 記入漏れ |  | ←赤色の場合は、「通常品(新材)」欄に記入漏れがあります。
| 調達完了段階 ：本チェックリスト（実績）により報告します。（「起工日」は発注者に確認する。） | [5 empty] | チェック |  | ←青色の場合は、「特別品目」欄に記入漏れがあります。
（ダブルクリックすると色が変わることがあります。）
※「通常品」欄は、特別品目の数量が0でも記入すること
| 注１）記入の際は、最初に別シート⑧使用の手引き、⑨通常品の考え方を必ずご確認ください。 注３）「供給エリア外」欄は、特別品目が供給エリア外のため使用できない場合に入力してください。 | [5 empty] | 注２） 品目の内容は、環境物品等調達方針の本文でご確認ください。 注４）「工事段階不採用数量」欄は、特別品目の使用を工事段階で取りやめた場合に入力してください。
本様式は参考様式であり、作成の際は、最新版の「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」に掲載されている様式を準用すること。

## 参考-3
参考様式第3号
環境物品等（特定調達品目）使用予定（実績）チェックリスト
工事件名 ：
工 期 ：
|  |  | 受注者名 ： |  |  |  | ※「通常品(新材)」欄は、「特定調達品目」の数量が0でも記入すること
品目 分類 番号 |  |  | 品目名 |  | 単位 | 数量 |  |  | 備考 | 様式目次へ 戻る
|  |  | 品目分類 | 品目名 |  | 特定調達品目 | 通常品(新材)※ | 使用割合(％)
1 |  |  | 盛土材等 | 建設泥土から発生した処理土 | m3 |  |  |  | 「特別品目」の「建設泥土改良土」に入力する。（「使用の手引き」3(2)参照。）
2 |  |  |  | 土工用水砕スラグ | m3
3 |  |  |  | 銅スラグを用いたケーソン中詰め材 | m3
4 |  |  |  | フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材 | m3
5 |  |  | 地盤改良材 | 地盤改良用製鋼スラグ | m3
6 |  |  | コンクリート用スラグ骨材 | 高炉スラグ骨材 | m3 |  |  |  | コンクリート製品に用いられているものは、除く。
7 |  |  |  | フェロニッケルスラグ骨材 | m3
8 |  |  |  | 銅スラグ骨材 | m3
9 |  |  |  | 電気炉酸化スラグ骨材 | m3
10 |  |  | アスファルト混合物 | 再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | t |  |  |  | 「特別品目」の「再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物」に入力する。（「使用の手引き」3(2)参照。）
11 |  |  |  | 鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物 | t
12 |  |  | 路盤材 | 鉄鋼スラグ混入路盤材 | m3
13 |  |  |  | 再生骨材等 | m3 |  |  |  | 「特別品目」の「再生クラッシャラン」、「再生粒度調整砕石」、「再生砂」のいずれかに入力する。（「使用の手引き」3(2)参照。）
14 |  |  | 小径丸太 | 間伐材 | m3
15 | - | 1 | 混合セメント | 高炉セメント | t |  |  |  | ・生コンクリートも集計を行う。 ・コンクリート製品は除く。
15 | - | 2 |  | 生コンクリート（高炉） | m3
16 | - | 1 |  | フライアッシュセメント | t
16 | - | 2 |  | 生コンクリート（ﾌﾗｲｱｯｼｭ） | m3
17 |  |  | セメント | エコセメント | 個 |  |  |  | 「特別品目」の「エコセメント（直接利用）」、「エコセメントを用いた均し（捨て）コンクリート等」、「エコセメントを用いたレディーミクストコンクリート」、「エコセメントを用いたコンクリート二次製品」のいずれかに入力する。（「使用の手引き」3(2)参照。）
18 | - | 1 | コンクリート及びコンクリート製品 | 透水性コンクリート | m3 |  |  |  | コンクリートとコンクリート製品を分けて実績を把握。
18 | - | 2 |  | 透水性コンクリート２次製品 | 個
19 |  |  | 鉄鋼スラグ水和固化体 | 鉄鋼スラグブロック | kg
20 |  |  | 吹付けコンクリート | フライアッシュを用いた吹付けコンクリート | m3
21 |  |  | 塗料 | 下塗用塗料（重防食） | kg
22 |  |  |  | 低揮発性有機溶剤型の路面表示用水性塗料 | m2
23 |  |  |  | 高日射反射率塗料 | m2 |  |  |  | 「特別品目」の「高反射率塗料」に入力する。（「使用の手引き」3(2)参照。）
24 |  |  | 防水 | 高日射反射率防水 | m2
25 |  |  | 舗装材 | 再生材料を用いた舗装用ブロック（焼成） | m2
26 |  |  |  | 再生材料を用いた舗装用ブロック類（プレキャスト無筋コンクリート製品） | m2
27 |  |  | 園芸資材 | バークたい肥 | kg
28 |  |  |  | 下水汚泥を使用した汚泥発酵肥料（下水汚泥コンポスト） | kg
29 |  |  | タイル | セラミックタイル（陶磁器質タイル） | m2
30 |  |  | 建具 | 断熱サッシ・ドア | 工事数 |  |  |  | １もしくは０で入力
31 |  |  | 製材等 | 製材 | m3
32 |  |  |  | 集成材 | m3
33 |  |  |  | 合板 | m2 |  |  |  | 基本的にはm2で集計を行う。ただし、使用部位によってm3で集計を行わざるを得ない場合にはm3で集計する。
m3
34 |  |  |  | 単板積層材(LVL) | m3
35 |  |  |  | 直交集成板(CLT) | m3
36 |  |  | フローリング | フローリング | m2
37 |  |  | 再生木質ボード | パーティクルボード | m2 |  |  |  | 「特別品目」の「再生木質ボード類」に入力する。（「使用の手引き」3(2)参照。）
38 |  |  |  | 繊維板 | m2
39 |  |  |  | 木質系セメント板 | m2
40 |  |  | 木材・プラスチック複合材製品 | 木材・プラスチック再生複合材製品 | m3
41 |  |  | ビニル系床材 | ビニル系床材 | m2
42 |  |  | 断熱材 | 断熱材 | 工事数 |  |  |  | 「特別品目」の「ノンフロン断熱材」に入力する。（「使用の手引き」3(2)参照。）
43 |  |  | 照明機器 | 照明制御システム | 工事数 |  |  |  | 「特別品目」の「照明制御システム」に入力する。（「使用の手引き」3(2)参照。）
44 |  |  | 変圧器 | 変圧器 | 台
45 |  |  | 空調用機器 | 吸収冷温水機 | 台
46 |  |  |  | 氷蓄熱式空調機器 | 台
47 |  |  |  | ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 | 台 |  |  |  | 「特別品目」の「ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機」に入力する。（「使用の手引き」3(2)参照。）
48 |  |  |  | 送風機 | 台
49 |  |  |  | ポンプ | 台
50 |  |  | 配管材 | 排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管 | m
51 |  |  | 衛生器具 | 自動水栓 | 工事数 |  |  |  | １もしくは０で入力
52 |  |  |  | 自動洗浄装置及びその組み込み小便器 | 工事数 |  |  |  | １もしくは０で入力
53 |  |  |  | 洋風便器 | 工事数 |  |  |  | １もしくは０で入力
54 |  |  | コンクリート用型枠 | 再生材料を使用した型枠 | 工事数 |  |  |  | 「特別品目」の「環境配慮型型枠」に入力する。（「使用の手引き」3(2)参照。）
55 |  |  |  | 合板型枠 | m2
56 |  |  | 建設機械 | 排出ガス対策型建設機械 | 工事数 |  |  |  | １もしくは０で入力
57 |  |  |  | 低騒音型建設機械 | 工事数 |  |  |  | １もしくは０で入力
58 |  |  | 建設発生土有効利用工法 | 低品質土有効利用工法 | 工事数 |  |  |  | １もしくは０で入力
59 |  |  | 建設泥土再生処理工法 | 建設泥土再生処理工法 | 工事数 |  |  |  | １もしくは０で入力
60 |  |  | コンクリート塊再生処理工法 | コンクリート塊再生処理工法 | 工事数 |  |  |  | １もしくは０で入力
61 |  |  | 舗装(表層) | 路上表層再生工法 | 工事数 |  |  |  | １もしくは０で入力
m2
62 |  |  | 舗装（路盤） | 路上再生路盤工法 | 工事数 |  |  |  | １もしくは０で入力
m2
63 |  |  | 法面緑化工法 | 伐採材及び建設発生土を活用した法面緑化工法 | 工事数 |  |  |  | １もしくは０で入力
m2
64 |  |  | 山留め工法 | 泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法 | 工事数 |  |  |  | １もしくは０で入力
65 |  |  | 舗装 | 排水性舗装 | m2
66 |  |  |  | 透水性舗装 | m2
67 |  |  | 屋上緑化 | 屋上緑化 | m2
68 |  |  | 設備 | 太陽光発電システム（公共・産業用） | 台 |  |  |  | システムごとに、１とカウント
69 |  |  |  | 太陽光利用システム（公共・産業用） | 台 |  |  |  | システムごとに、１とカウント
70 |  |  |  | 燃料電池 | 台 |  |  |  | システムごとに、１とカウント
71 |  |  |  | エネルギー管理システム | 台 |  |  |  | システムごとに、１とカウント
72 |  |  |  | 節水機器 | 式 |  |  |  | 節水機器（節水コマや定流量弁、泡沫キャップ、流量調整弁、手元止水機能付水栓、 小流量吐水機能付水栓）を設置した場合、１とカウント
73 |  |  |  | 日射調整フィルム | m2
設計業務段階 ：本チェックリスト（使用予定）を「リサイクル計画書」に添付します。（起工日は「起工前と入力する。」）
施工計画書作成段階 ：本チェックリスト（使用予定）を「施工計画書」に添付します。（「起工日」は発注者に確認する。）
調達完了段階 ：本チェックリスト（実績）により報告します。
本様式は参考様式であり、作成の際は、最新版の「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」に掲載されている様式を準用すること。

## 参考-4
参考様式第4号
環境物品等（調達推進品目）使用予定（実績）チェックリスト
工事件名 ：
工 期 ：
受注者名 ： | [5 empty] | 様式目次へ 戻る
| 品目名 |  |  | 使用量 | 単位
| （品目分類） |  | （品目名）
資材
建設機械
工法
目的物
設計業務段階 ：本チェックリスト（使用予定）を「リサイクル計画書」に添付します。
（「起工日」は起工前と入力する。）
施工計画書作成段階 ：本チェックリスト（使用予定）を「施工計画書」に添付します。
（「起工日」は発注者に確認する。）
調達完了段階 ：本チェックリスト（実績）により報告します。
本様式は参考様式であり、作成の際は、最新版の「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」に掲載されている様式を準用すること。

## 38
様式第38号
|  |  |  | 係 | 係長 | 課長 | 様式目次へ 戻る
環境物品等使用状況報告書
令和 年 月 日
立川市長 |  | 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
現場代理人氏名
下記の工事についてリサイクルガイドラインに基づき報告します。
契約番号
工事件名
工事場所
注）「環境物品等（特別品目）使用予定（実績）チェックリスト」、「環境物品等（特定調達品目）使用予定（実績）チェックリスト」、「環境物品等（調達推進品目）使用予定（実績）チェックリスト」で必要なものを添付すること。

## 39
様式第39号 | 使用車両の集計表
番号 | 車両番号 | 車種 | 年式（初回登録年月日） | 車検証の有効期限 | 監督員 ﾁｪｯｸ
[5 empty] | 排出 基準 | 低騒音 | 様式目次へ 戻る
1 | 多摩550 あ 1234 | 3ｔ | 2016/6/6 | 2020/7/7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
※監督員は都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）の規定に 基づく自動車か確認し、チェックすること。

## 裏
令和５年４月発行
土木工事書類作成の手引
発行 立川市
編集 立川市まちづくり２１推進委員会
建設技術部会
手引書改訂分科会（土木）